*Հավելված*

*Ջերմուկ համայնքի ավագանու 2023 թ. մարտի 17-ի թիվ 25-Ա որոշման*

**ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶԻ**

**ՋԵՐՄՈՒԿ** **ՀԱՄԱՅՆՔԻ**

**2023 ԹՎԱԿԱՆԻ**

**ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆ**



**Կազմել է՝ համայնքի ղեկավար Վահագն Արսենյանը**

**ՋԵՐՄՈՒԿ 2023թ.**

**Բովանդակություն**

[Ներածություն 3](#_Toc500774758)

[1. Համայնքի տեսլականը ԵՎ ոլորտային նպատակները 4](#_Toc500774759)

[2. Համայնքի 2023 թ. ծրագրերի ցանկը ԵՎ տրամաբանական հենքերը (ըստ ոլորտների) 8](#_Toc500774760)

[3. Համայնքային գույքի կառավարման 2023 թ. ծրագիրը](#_Toc500774761) 28

[4. Համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը](#_Toc500774762) 34

[5. Համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի ԵՎ գնահատման պլանը](#_Toc500774763) 37

# **Ներածություն**

ՏԱՊ-ը համայնքում առկա ֆինանսական, վարչական, մարդկային և սոցիալական ռեսուրսները կամ կապիտալները կառավարելու գործիք է, այն փաստաթուղթ է, ուր հստակորեն ներկայացվում են սոցիալական, տնտեսական, մարդկային, բնական և այլ ռեսուրսների ներդրման միջոցով համայնքի զարգացմանն ուղղված՝ տվյալ տարվա համար ՏԻՄ-երի ռազմավարությունները, ծրագրերը և միջոցառումները։[[1]](#footnote-1)

Ջերմուկ համայնքի ՏԱՊ-ը մշակվել է հետևյալ հիմնական նպատակներով՝

* համակարգել ՏԻՄ-երի տվյալ տարվա անելիքները,
* սահմանել սոցիալ-տնտեսական զարգացման առաջնահերթությունները, գնահատել համայնքի ներքին ռեսուրսները, հաշվառել համայնքում ներդրվող արտաքին ռեսուրսները, հաշվարկել համախառն ռեսուրսները և բացահայտել պակասուրդը (դեֆիցիտը),
* համախմբել համայնքում տվյալ տարվա համար նախատեսվող բոլոր ծրագրերը և միջոցառումները ՀՀԶԾ-ով սահմանված՝ համայնքի տեսլականի և հիմնական նպատակների իրականացման շուրջ,
* շաղկապել նախատեսվող ծրագրերը և միջոցառումները դրանց իրականացման արդյունքների հետ՝ կիրառելով ՀՀԶԾ-ի ոլորտային ծրագրի «Տրամաբանական հենքը»,
* որոշակիացնել նախատեսվող ծրագրերի և միջոցառումների իրականացման ֆինանսական աղբյուրները և միջոցները, պատասխանատուները և ժամկետները, մշակել տվյալ տարվա ՏԱՊ-ի իրականացման ՄԳՊ-ը։

Ջերմուկ համայնքի 2023թ. տարեկան աշխատանքային պլանը բաղկացած է 5 բաժիններից.

**1-ին բաժնում** սահմանվում է համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները։

**2-րդ բաժնում** ներկայացվում է համայնքի 2023 թվականի ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը (ըստ ոլորտների)։

**3-րդ բաժնում** ներկայացվում է համայնքային գույքի կառավարման 2023 թվականի ծրագիրը։

**4-րդ բաժնում** ներկայացվում է համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը։

**5-րդ բաժնում** ներկայացվում է համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը։

# **Համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները**

**Համայնքի տեսլականը՝**

Ջերմուկը բարեկարգ, մաքուր և գեղատեսիլ համայնք է՝ հագեցած ենթակառուցվածքներով, ժամանակակից հանգստյան տներով, առողջարաններով, ուր «ծաղկում» է փոքր և միջին ձեռներեցությունը: Համայնքի բնակչությանը մատուցվում են բարձրակարգ հանրային ծառայություններ, իսկ բնակիչները ձևավորել են ամուր քաղաքացիական հասարակություն:

**Աղյուսակ 1. Համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշները**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ցուցանիշ** | **Ելակետային արժեք** | **Թիրախային արժեք** |
| Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռն ընդհանուր եկամուտների մեջ (%) |  60.67  | 65 |
| Բնակչության զբաղվածության աճ  | 50 | 66 |
| Զբոսաշրջության զարգացում, ոլորտին առնչվող ծառայությունների աստիճանական ընդլայնում (%) | 65 | 78 |
| Համայնքում հաշվառված բնակիչների ընդհանուր թիվը (մարդ) | 8020 | 8200 |

**Աղյուսակ 2. Համայնքի ոլորտային նպատակները**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ոլորտային նպատակ** | **Վերջնական արդյունքի՝** |
| **Ցուցանիշ** | **Ելակետային արժեք** | **Թիրախային արժեք** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** |  |  |  |
| Ապահովել տեղական ինքնակառավարման իրականացումը Ջերմուկ համայնքում, ունենալ բնակչությանը համայնքային ծառայությունների մատուցման արդյունավետ, մասնագիտացված, նպատակային և թափանցիկ համակարգ | ՏԻՄ-երի կողմից ընդունված որոշումների հասանելիությունը բնակիչներին, % | 90 | 95 |
|  | Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը համայնքի բյուջեի ընդհանուր եկամուտների կազմում, % | 60.67  | 65 |
| **Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում** |  |  |  |
| Հատկացում ռազմական հաստատություններին | Հայստանի Հանրապետության սահմանների պաշտպանունակության բարձրացում և կահավորում  | 70 | 80 |
| **Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում** |  |  |  |
| Համայնքում փրկարար ծառայությանն աջակցում, բնական աղետներից բնակչության կրած վնասների փոխհատուցում, շենք-շինությունների վերանորոգում | Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը քաղաքացիական պաշտպանության ոլորտում մատուցվող ծառայություններից, % | 43 | 48 |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** |  |  |  |
| Քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության ոլորտում ապահովել որակյալ ծառայությունների մատուցումը | Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության ոլորտում մատուցվող ծառայություններից, % | 57 | 67 |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** |  |  |  |
| Բարելավել համայնքային ենթակայության ճանապարհների և ինժեներական կառույցների սպասարկման, շահագործման և պահպանման ծառայությունների որակը | Բարեկարգ ներբնակավայրային փողոցների մակերեսի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի կազմում, % | 60 | 70 |
| Զբոսաշրջությունից եկամուտ ստացող տնային տնտեսությունների աճը նախորդ տարվա համեմատ, % | 20 | 25 |
| **Ոլորտ 8. Կրթություն** |  |  |  |
| Ապահովել համայնքում կրթական ծառայությունների արդյունավետ մատուցումը | Համայնքի բնակիչների համար կրթական ծառայությունների հասանելիության մակարդակի բարձրացում, % | 50 | 55 |
| Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայությունից, % | 95 | 96 |
| Մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայության հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին, % | 85 | 88 |
| Արտադպրոցական դաստիարակության խմբակներում ընդգրկված երեխաների թվի տեսակարար կշիռը դպրոցական տարիքի երեխաների ընդհանուր թվի մեջ, % | 47 | 55 |
| **Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ, մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ**  |  |  |  |
| Ապահովել Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի բնագավառում որակյալ ծառայությունների մատուցումը,Ապահովել ՏԻՄ-երի կողմից համայնքի բնակչությանը մշակույթի և երիտասարդության հետ տարվող որակյալ և մատչելի ծառայությունների մատուցումը | Մարզական խմբակներում ընդգրկված երեխաների թվի տեսակարար կշիռը համապատասխան տարիքի երեխաների թվի կազմում, % | 20 | 30 |
| Մատուցվող մարզական ծառայությունների մատչելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրերի բնակիչներին, % | 60 | 65 |
| Մատուցվող մշակութային ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրերի բնակիչներին, % | 77 | 80 |
| Գրադարանից օգտվողների թվի տարեկան աճը , % | 10 | 15 |
| Համայնքում մշակութային հիմնարկ հաճախող երեխաների տեսակարար կշիռն դպրոցահասակ երեխաների ընդհանուր թվի մեջ, % | 45 | 55 |
| **Ոլորտ 12.** **Սոցիալական պաշտպանություն** |  |  |  |
| Օգնել համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին՝ բարելավելու նրանց սոցիալական վիճակը | Սոցիալական ծրագրի շահառուների բավարարվածությունը իրականացվող ծրագրից, % | 80 | 90 |
| **Ոլորտ 14. Գյուղատնտեսություն, անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա** |  |  |  |
| Նպաստել համայնքում անասնապահության զարգացմանը | Անասնապահության բնագավառում զբաղվածության աճը նախորդ տարվա համեմատ, % | 20 | 25 |
| **Ոլորտ 15.** **Շրջակա միջավայրի պահպանություն** |  |  |  |
| Ապահովել համայնքի բնակիչների առողջության և շրջակա միջավայրի վրա աղբի բացասական ներգործության նվազեցումը և չեզոքացումը, ստեղծել բնակության համար հարմարավետ և էկոլոգիապես անվտանգ պայմաններ,  | Աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցումից բնակչության բավարարվածության աստիճանի բարձրացումը (հարցումների հիման վրա), %-ով | 90 | 95 |
| կանաչ տարածքների խնամքի աշխատանքների կազմակերպում և իրականացում | բարեկարգ կանաչապատ տարածքների տեսակարար կշիռը ընդհանուրի կազմում %-ով | 30 | 50 |

# **Համայնքի 2023 թ. ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը (ըստ ոլորտների)**

**Աղյուսակ 3․ ՏԱՊ-ի ծրագրերը, որոնք ապահովված են համապատասխան ֆինանսական միջոցներով**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի անվանումը** | **Ծրագրի արժեքը (հազ․ դրամ)** | **ԲԲՀ-ի բնակավայրը** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ** |  |  |
| 1.      | Համայնքային ծառայությունների արդյունավետ, թափանցիկ կառավարում, ենթակառուցվածքների գործունեության պահպանում /Ջերմուկի համայնքապետարանի, ՔԿԱԳ բաժնի, Կեչուտ և Գնդեվազ գյուղերում վարչական ծառայությունների մատուցում, համակարգչային ծառայությունների ձեռք բերում /  | 145,480․744 | ընդհանուր համայնքային  |
| **Ընդամենը** | **145,480․744** | - |
| **Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում** |  |  |
| 1.      | Հատկացում ռազմական հաստատություններին՝ Հայստանի Հանրապետության սահմանների պաշտպանունակության բարձրացման և կահավորվածության ապահովման նպատակով | 2,000․00 | ընդհանուր համայնքային  |
| **Ընդամենը** | **2,000․00** | - |
| **Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում** |  |  |
| 1.      | Համայնքում փրկարար ծառայությանն աջակցում, բնական աղետներից բնակչության կրած վնասների փոխհատուցում, շենք-շինությունների հիմնանորոգում  | 2,500․00 | ընդհանուր համայնքային  |
| **Ընդամենը** | **2,500․00** | - |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** |  |  |
| 1.       | Փողոցային լուսավորության անխափան աշխատանքի ապահովում | 30,996․344 | ընդհանուր համայնքային |
| 2.      | Ջերմուկ քաղաքի Արփա գետի կիրճի և Ջերմուկի խորհրդանիշ եղնիկի արձան տանող ճանապարհի շրջակա ժայռերի լուսավորության իրականացում | 40,953․00 | Ջերմուկ  |
| 3.       | Ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգի սպասարկում և վերանորոգում (առկա ցանցի ընթացիկ սպասարկում, ինչպես նաև Գնդեվազ գյուղի խմելու ջրի ակունքի և խմելու ջրի ջրագծերի հիմնանորոգում ) | 69,124․60 | ընդհանուր համայնքային |
| 4.       | Համայնքի բնակարանային ֆոնդի սպասարկում | 21,628․365 | ընդհանուր համայնքային |
| 5 | Ասֆալտբետոնյա ծածկի վերանորոգում և պահպանում | 14,498․97 | ընդհանուր համայնքային |
| 6 | Ջերմուկ համայնքի կարիքների համար մեքենասարքավորումների ձեռք բերում /ռատրակ/ | 58,273․30 | Ջերմուկ |
| 7 | Ջերմուկ քաղաքում այգիների, պուրակների կառուցում/բարեկարգում Աջափնյա թաղամասում՝ Վ. Սարգսյանի անվան, Ձախափնյա թաղամասում՝ Ազատամարտիկների պուրակ՝ նույնանուն փողոցի սկզբնամասում | 57,086․35 | Ջերմուկ |
| 8 | Ջերմուկ համայնքում հասարակական շենքերի կառուցում/վերանորոգում  Ջերմուկի քաղաքային և Կեչուտ գյուղի գերեզմանատների բարեկարգում», «Ջերմուկ քաղաքի Ձախափնյակ 7 շենքին և Ջերմուկ քաղաքի Ձախափնյակ 22 շենքին կից աստիճանների հիմնանորոգում», «Ջերմուկ համայնքի աղբամանների տեղակայման վայրերի բարեկարգում» | 91,942․00 |   |
| **Ընդամենը** | **384,502․929** |  |
| **Ոլորտ 5. Հողօգտագործում** |  |  |
| **1** | Հողոգտագործման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | **-** | **-** |
| **Ընդամենը** | **-** | **-** |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** |  |  |
| 1 | Ջերմուկի համայնքի ճոպանուղի (վերգետնյա էլեկտրատրանսպորտով ուղևորափոխադրման ծառայություն) | 62,667․425 | ընդհանուր համայնքային |
| **Ընդամենը** | **62,667․425** | **-** |
| **Ոլորտ 8.** **Կրթություն** |  |  |
| 1.      | Նախադպրոցական և արտադպրոցական կրթության կազմակերպում  | 177,689․676 | Ջերմուկ, Կեչուտ, Գնդեվազ |
| **Ընդամենը** | **177,689․676** | **-** |
| **Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ, մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** |  |  |
| 1.      | «Ջերմուկի մարզամշակութային կենտրոն» ՀՈԱԿ-ի կողմից մատուցվող ծառայությունների ընթացիկ մակարդակի պահպանում | 37,970․207 | ընդհանուր համայնքային |
| **Ընդամենը** | **37,970․207** |   |
| **Ոլորտ 12.** **Սոցիալական պաշտպանություն** |  |  |
| 1.      | Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին | 14,000․00 | ընդհանուր համայնքային  |
| **Ընդամենը** | **14,000․00** | **-** |
| **Ոլորտ 14.** **Գյուղատնտեսություն, անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա** |  |  |
| 1.      | Անասնաբուժական ծառայությունների մատուցում | 3,880․00 | ընդհանուր համայնքային |
| **Ընդամենը** | **3,880․00** | **-** |
| **Ոլորտ 15.** **Շրջակա միջավայրի պահպանություն** |  |  |
| 1.      | Համայնքի տարածքում աղբահանության, սանիտարական մաքրման, բարեկարգման և կանաչ տարածքների խնամքի աշխատանքների կազմակերպում և իրականացում  | 100,471․137 | ընդհանուր համայնքային |
| **Ընդամենը** | **100,471․137** | **-** |
| **Ընդհանուրը** | **931,162**․**118** | **-** |

**Աղյուսակ 3.1․ ՏԱՊ-ի ծրագրերը, որոնք այլ միջոցների հաշվին ապահովված են համապատասխան ֆինանսական միջոցներով**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի անվանումը** | **Ֆինանսավորման աղբյուրը** | **ԲԲՀ-ի բնակավայրը** |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ**  |  |  |
| 1 | «Մաշտոցի փողոցի բարեկարգում» | ՀՀ կառավարություն և Համաշխարհային բանկ |  |
| 2 | «Շահումյան փողոցի բարեկարգում» (Շահումյանի, Բ. Վարդանյանի, Մյասնիկյանի, Մելիք Ադամյանի և Չարենցի փողոցների վերանորոգում և «Քարայծ» տանող ճեմուղու կառուցում) | Ջերմուկ |
| 3 | «Եղնիկի դիտահրապարակի կառուցում» (դեպի արձան տանող ճանապարհի ասֆալտապատում, դիտահրապարակի կառուցում) | Ջերմուկ |
| 4 | «Ի․ Օրու փողոցի բարեկարգում» (ճանապարհի փլվածքի վերականգնում, ավտոկայանատեղիի և սանհանգույցի կառուցում) |  |
| **Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն** |  |  |
|    1 | Տուրիստական Տեղեկատվական Կենտրոնի (ՏՏԿ) ստեղծում Ջերմուկ քաղաքում | ՀՀ կառավարություն և Համաշխարհային բանկ | Ջերմուկ |
| 2 | Ջերմուկ քաղաքում բացօթյա առևտուր և հուշանվերների վաճառք կազմակերպելու նպատակով շուկայի կառուցում | Ջերմուկ |
| 3 | «Գնդեվանքի քայլարշավային արահետի բարեկարգում» |  |

**Աղյուսակ 4․ ՏԱՊ-ի ծրագրերը, որոնք ապահովված չեն համապատասխան ֆինանսական միջոցներով**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի անվանումը** | **Ծրագրի արժեքը (հազ․ դրամ)** | **ԲԲՀ-ի բնակավայրը** |
| **Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում**  |  |  |
| 1.      | Ջերմուկ համայնքում ապաստարանների կառուցում | 450,000․00 | ընդհանուր համայնքային |
| **Ընդամենը** | **450,000**․**00** | **-** |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն**  |   |   |
| 1 | Հանդիսությունների սրահ/ժամանցի կենտրոնի վերանորոգում Կեչուտ և Գնդեվազ գյուղերում | 33,389.62 | Կեչուտ, Գնդեվազ |
| 2 | Գյուղական բնակավայրերի վարչական ղեկավարների գրասենյակների հիմնանորոգում | 15,000․00 | Կեչուտ, Գնդեվազ |
| 3 | Դելֆինի լճի պատվարի վերանորոգում | 25,000․00 | Ջերմուկ |
| 4 | Սայաթ Նովայի աղբյուրների շրջակայքի վերածում հանգստի գոտու՝ համապատասխան ենթակառուցվածքների ստեղծմամբ | 125,000․00 | Ջերմուկ |
| 5 | Ջերմուկ քաղաքի Մյասնիկյան փողոցի սկզբնամասի սալիկապատում | 93,000․00 | Ջերմուկ |
| 6 | Ջերմուկ քաղաքի Մյասնիկյան փող. 4-րդ շենքի տանիքի հիմնանորոգում | 10,000․00 | Ջերմուկ |
| 7 | Ջերմուկ քաղաքի Աջափնյա թաղամասի բնակելի շենքերի պատշգամբների նորոգում | 218,000․00 | Ջերմուկ  |
| **Ընդամենը** | **519,389**․**62** |  |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ**  |  |  |
| 1 | Ջերմուկ համայնքի բնակավայրերում կանգառների տաղավարների նորոգում, նորերի տեղադրում | 24,947․47 | ընդհանուր համայնքային |
| 2 | Ջերմուկ քաղաքի մի շարք բակային տարածքների ասֆալտապատում | 132,055․92 | Ջերմուկ |
| 3 | ավտոկայանատեղերի ստեղծում Ջերմուկ քաղաքում/ճոպանուղու մոտ/ | 39,969․25 | Ջերմուկ |
| **Ընդամենը** | **196,972**․**64** | **-** |
| **Ընդհանուրը** | **1,166,362,260** | **-** |

**Աղյուսակ 5․ ՏԱՊ-ով նախատեսված ծրագրերի տրամաբանական հենքերը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ամփոփ նկարագիր** | **Արդյունքային ցուցանիշներ** | **Տեղեկատվության աղբյուրներ** | **Պատասխանատու** | **Ժամկետ** | **Ռիսկեր** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր**  |
| **Ոլորտային նպատակ**Ապահովել տեղական ինքնակառավարման իրականացումը Ջերմուկ համայնքում, ունենալ բնակչությանը համայնքային ծառայությունների մատուցման արդյունավետ, մասնագիտացված, նպատակային և թափանցիկ համակարգ  | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ*** ՏԻՄ-երի կողմից ընդունված որոշումների հասանելիությունը բնակիչներին, 95%
* Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը համայնքի բյուջեի ընդհանուր մուտքերի կազմում, 65%
 |
| **Ծրագիր 1. Համայնքային ծառայությունների արդյունավետ, թափանցիկ կառավարում, ենթակառուցվածքների գործունեության պահպանում** |
| **Ծրագրի նպատակ**Բարելավելբնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների որակը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**Բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների որակը՝ լավ | Ծրագրի գնահատման համակարգ,ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, բնակավայրերիվարչական ղեկավարներ | 2023թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն  |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**Ապահովվել է աշխատակազմիբնականոն գործունեությունը | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** 1. Համայնքի աշխատակազմի աշխատողների թիվը, 27
2. Աշխատակիցների գործունեության արդյունավետության բարձրացում, 3%
3. Համայնքի աշխատակազմի աշխատանքային օրերի թիվը տարվա ընթացքում, 252 օր
4. Համայնքի պաշտոնական համացանցային կայքի առկայությունը` այո
5. ՏԻՄ-երի, աշխատակազմի գործունեության վերաբերյալ բնակիչների կողմից ստացվող դիմում-բողոքների թվի նվազում, 10%
6. Աշխատակազմում առկա տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության համակարգերի օգտագործման մակարդակը, 90%
7. Աշխատակազմում ստացված մեկ դիմումին պատասխանելու միջին ժամանակը, 4 օր
 | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, վարչական ղեկավարներ | 2023թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային ևֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ** 1. Աշխատակազմի բնականոն գործունեության ապահովում
2. Քաղաքացիական կացության ակտերի պետական գրանցումներ
3. Համակարգչային ծառայությունների ձեռք բերում
4. Մասնագիտական ծառայությունների ձեռք բերում
5. Ջերմուկ համայնքի Կեչուտ բնակավայրի վարչական ղեկավարի և առաջատար մասնագետի գործունեության ապահովում
6. Ջերմուկ համայնքի Գնդեվազ բնակավայրի վարչական ղեկավարի և առաջատար մասնագետի գործունեության ապահովում
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** 1. Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված պահպանման ծախսեր՝ 145,480․744 հազ. դրամ
2. Համայնքի աշխատակազմի աշխատակիցների թիվը՝ 27
3. Համայնքի հողի հարկի և գույքահարկի գանձման ավտոմատացված համակարգեր՝ 2
4. Համայնքապետարանի վարչական շենք և գույք
5. Վարչական ներկայացուցիչների նստավայրերի շենքեր և գույք
6. Աշխատակազմում առկա համակարգչային սարքերի և սարքավորումների թիվը 44
7. Համայնքի պաշտոնական համացանցային կայք <http://www.jermuk.am/>
 |
| **Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում** |
| Հատկացում ռազմական հաստատություններին |
| **Ոլորտային նպատակ**Աջակցել զիվորական հաստատություններին ՀՀ պետական սահմանի պաշտպանության գործում | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** * Համայնքի բյուջեի միջոցներ՝ 2,000.0 հազար դրամ

**Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ*** Հայստանի Հանրապետության սահմանների պաշտպանունակության բարձրացում և կահավորում 80%
 |
| **Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում** |
| Համայնքում փրկարար ծառայությանն աջակցում, բնական աղետներից բնակչության կրած վնասների փոխհատուցում, շենք-շինությունների հիմնանորոգում  |
| **Ոլորտային նպատակ**Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության վերաբերյալ տեղեկատվության մատչելիության ապահովում, բնական աղետներից բնակչության կրած վնասների փոխհատուցում, շենք-շինությունների վերանորոգում | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ*** Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը քաղաքացիական պաշտպանության ոլորտում մատուցվող ծառայություններից, 48%
 |
| **Ծրագիր 1. Համայնքում փրկարար ծառայությանն աջակցում, բնական աղետներից բնակչության կրած վնասների փոխհատուցում, շենք-շինությունների վերանորոգում**  |
| **Ծրագրի նպատակ**Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության վերաբերյալ տեղեկատվության մատչելիության ապահովում, բնական աղետներից բնակչության կրած վնասների փոխհատուցում, շենք-շինությունների վերանորոգում | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ*** Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը քաղաքացիական պաշտպանության ոլորտում մատուցվող ծառայություններից 48%
 | Ծրագրի գնահատման համակարգ,ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար | 2023թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**Մեծացել է արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության վերաբերյալ տեղեկատվածությունը | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** * Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը քաղաքացիական պաշտպանության ոլորտում մատուցվող ծառայություններից 43%
 | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ |  | 2023թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ** Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության վերաբերյալ տեղեկատվության մատչելիության ապահովում, բնական աղետներից բնակչության կրած վնասների փոխհատուցում, շենք-շինությունների վերանորոգում | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** * Համայնքի բյուջեի միջոցներ՝ 2,500.0 հազար դրամ
* Իրազեկման աշխատանքներում ներգրավված աշխատողների թիվը` 2, Վերանորոգման աշխատանքներում` 5
 |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** |
| **Ոլորտային նպատակ**Քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության ոլորտում ապահովել որակյալ ծառայությունների մատուցումը | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության ոլորտում մատուցվող ծառայություններից, 67% |
| **Ծրագիր 1. Փողոցային լուսավորության անխափան աշխատանքի ապահովում**  |
| **Ծրագրի նպատակ**Բարձրացնել Ջերմուկ համայնքի փողոցների երթևեկության անվտանգության մակարդակը և դրանք դարձնել հարմարավետ տրանսպորտային միջոցների և հետիոտների համար | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ*** Փողոցների երթևեկության անվտանգության մակարդակը տրանսպորտային միջոցների և հետիոտների համար՝ լավ
 | Ծրագրի գնահատման համակարգ,ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, | Համայնքի ղեկավար, բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ  | 2023թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**Ջերմուկ համայնքի բնակավայրերիփողոցների դարձել են հարմարավետ և անվտանգ տրանսպորտային միջոցների և հետիոտների համար | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** * Փողոցների արտաքին լուսավորության համակարգի երկարությունը, 8 կմ
* Գիշերային լուսավորված փողոցների տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ 80%
* Գիշերային լուսավորության ժամերի թիվը օրվա կտրվածքով՝ ամռանը 4 ժամ
* Գիշերային լուսավորության ժամերի թիվը օրվա կտրվածքով՝ ձմռանը 6 ժամ
* Բնակիչների բավարարվածությունը համայնքում գիշերային լուսավորվածությունից, 80%
 | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսները առկա են եղել |
| **Միջոցառումներ** * Ջերմուկ բնակավայրի լուսավորության ցանցի սպասարկում
* Կեչուտ բնակավայրի լուսավորության ցանցի սպասարկում
* Գնդեվազ բնակավայրի լուսավորության ցանցի սպասարկում
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** * Համայնքի բյուջեով նախատեսված ֆինանսական միջոցներ՝ 30,996.344 հազ. դրամ
* «ՀՏ» ՀՈԱԿ-ից՝ փողոցների գիշերային լուսավորության աշխատանքները կազմակերպող և վերահսկող աշխատակիցների թիվը 2
* Առկա լուսավորության համակարգի երկարությունը՝ 8 կմ
* Առկա լուսավորության համակարգի հենասյուների թիվը` 900
 |
|  |
| **Ծրագիր 2. Ջերմուկ քաղաքի Արփա գետի կիրճի և Ջերմուկի խորհրդանիշ եղնիկի արձան տանող ճանապարհի շրջակա ժայռերի լուսավորության իրականացում** |
| **Ծրագրի նպատակ**Բարձրացնել Ջերմուկ համայնքի փողոցների երթևեկության անվտանգության մակարդակը և դրանք դարձնել հարմարավետ տրանսպորտային միջոցների և հետիոտների համար | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ*** Փողոցների երթևեկության անվտանգության մակարդակը տրանսպորտային միջոցների և հետիոտների համար՝ բավարար
 | Ծրագրի գնահատման համակարգ,ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, | Համայնքի ղեկավար, բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ  | 2023թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**Ջերմուկ համայնքի բնակավայրերիփողոցների դարձել են հարմարավետ և անվտանգ տրանսպորտային միջոցների և հետիոտների համար | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** * Փողոցների արտաքին լուսավորության համակարգի երկարությունը, 8 կմ
* Գիշերային լուսավորված փողոցների տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ 80%
* Գիշերային լուսավորության ժամերի թիվը օրվա կտրվածքով՝ ամռանը 4 ժամ
* Գիշերային լուսավորության ժամերի թիվը օրվա կտրվածքով՝ ձմռանը 6 ժամ
* Բնակիչների բավարարվածությունը համայնքում գիշերային լուսավորվածությունից, 80%
 | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսները առկա են եղել |
| **Միջոցառումներ** * կատարել Ջրվեժի փողոցում 847մ երկարությամբ երկկողմանի ժայռերի գեղարվեստական լուսավորում,
* կատարել եղնիկի արձան տանող ճանապարհի մերձակա՝ 265մ երկարությամբ ժայռերի գեղարվեստական լուսավորում,
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** * Համայնքի բյուջեի միջոցներ՝ 16,381.20 հազար դրամ
* Պետական բյուջեի միջոցներ՝ 24,571.80 հազար դրամ
* Ցանցի կառուցման աշխատանքներում ներգրավված աշխատողների թիվը 15
 |
| **Ծրագիր 3. Ջրահեռացման համակարգի վերանորոգում** |
| **Միջոցառումներ** * Կեչուտ և Գնդեվազ գյուղերում ջրահեռացման համակարգի ընթացիկ վերանորոգում
* Գնդեվազ գյուղի խմելու ջրի ակունքի 2 աղբյուրակապի և խմելու ջրի 2.3կմ երկարությամբ ջրագծերի հիմնանորոգում
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** * Համայնքի բյուջեի միջոցներ՝ 25,144,600 հազար դրամ,
* Համայնքի բյուջեի միջոցներ՝ 43,980,000 հազար դրամ,
* Վերանորոգման աշխատանքներում ներգրավված աշխատողների թիվը 2,
* Հիմնանորոգման աշխատանքներում ներգրավված աշխատողների թիվը 15
 |
| **Ծրագիր 4. Համայնքի բնակարանային ֆոնդի սպասարկում** |
| **Ծրագրի նպատակ**Բարելավել Ջերմուկ համայնքի բնակարանային ֆոնդի սպասարկման և պահպանման ծառայության որակը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**Ջերմուկ համայնքի բնակչությանը մատուցվող՝ բնակարանային ֆոնդի սպասարկման և պահպանման ծառայության որակը՝ լավ | Ծրագրի գնահատման համակարգ,ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ | 2023թ. հունվար- դեկտեմբեր  | Համայնքի բյուջեից անհրաժեշտֆինանսական միջոցները ժամանակին հատկացվում են |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**Բարելավվել է Ջերմուկ համայնքի բնակչությանը մատուցվող՝ գերեզմանատան պահպանման ծառայության որակը | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** * բազմաբնակարան բնակելի շենքերի սպասարկման և պահպանման վիճակը, լավ
* Աշխատանքների իրականացման ժամկետը, 12 ամիս
 | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատասխան ֆինանսական ռեսուրսները առկա են եղել |
| **Միջոցառումներ** * բազմաբնակարան բնակելի շենքերի սպասարկում
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** * բնակարանային ֆոնդի սպասարկման ծախսեր՝ 21,628․365 հազ. դրամ
* աշխատանքներում ներգրավված աշխատողների թիվը 7
 |
| **Ծրագիր 5. Ասֆալտբետոնյա ծածկի վերանորոգում և պահպանում** |
| **Ծրագրի նպատակ**Ապահովել համայնքային ենթակայության ճանապարհների նորոգումը, գծանշումը և ճանապարհային նշանների տեղադրումը  | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ*** Համայնքի ենթակայության տակ գտնվող ճանապարհների սպասարկման, շահագործման և պահպանման ծառայությունների մատուցման որակը՝ լավ
 | Ծրագրի գնահատման համակարգ,ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ | 2023թ. մայիս-հոկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**Ապահովել համայնքային ենթակայության ճանապարհների նորոգումը, գծանշումը և ճանապարհային նշանների տեղադրումը | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** * Աշխատանքների իրականացման ժամկետը, 6 ամիս
* Բարեկարգ միջբնակավայրային ճանապարհների մակերեսի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի կազմում, 50 %
* Ճանապարհների աղով և ավազով մշակման օրերի թիվը 50
 | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ** 1 Գնումների գործընթացի կազմակերպում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի, շինարարական աշխատանքների իրականացման ձեռք բերման նպատակով,2 Շինարարական աշխատանքների իրականացում, հսկողության իրականացում,3 Աշխատանքի արդյունքների ընդունում, ֆինանսավորում, շահագործում, մոնիտորինգ, | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** * Համայնքի բյուջեի միջոցներ՝ 14,498․970 հազար դրամ
* Համայնքապետարանից միջբնակավայրային ճանապարհների բարեկարգման աշխատանքները կազմակերպող աշխատակիցների թիվը 3
 |
| **Ծրագիր 6.** **Ջերմուկ համայնքի կարիքների համար մեքենասարքավորումների ձեռք բերում /ռատրակ/** |
| **Ծրագրի նպատակ**Բարձրացնել ճոպանուղու սահուղիների անվտանգության մակարդակը և դրանք դարձնել հարմարավետ նաև սիրողական մակարդակի այցելուների համար | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ*** սահողների գոհունակությունը համայնքային ճոպանուղուն կից սահուղիների սպասարկման որակից 80%
 | Ծրագրի գնահատման համակարգ,ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, | Համայնքի ղեկավար, աշատակազմ | 2023թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1** | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** * Ջերմուկի քաղաքային ճոպանուղու համար ձեռք բերված ձյուն տափանող 1 տեխնիկա,
 | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսները առկա են եղել |
| **Միջոցառումներ** 1 Գնումների գործընթացի կազմակերպում անհրաժեշտ գույքի և տեխնիկայի ձեռք բերման նպատակով,2 Աշխատանքի արդյունքների ընդունում, ֆինանսավորում, շահագործում, մոնիտորինգ, | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** * Համայնքի բյուջեի միջոցներ՝ 29,136․65 հազար դրամ
* նույնքան էլ պետական բյուջեի միջոցներ
* սահուղիների սպասարկմամբ զբաղվող աշխատակիցների թիվը՝ 1
 |
| **Ծրագիր 7. Ջերմուկ քաղաքում այգիների, պուրակների կառուցում/բարեկարգում Աջափնյա թաղամասում՝ Վ. Սարգսյանի անվան, Ձախափնյա թաղամասում՝ Ազատամարտիկների փողոցի սկզբնամասի** |
| **Ծրագրի նպատակ**Բարձրացնել Ջերմուկ համայնքի փողոցների երթևեկության անվտանգության մակարդակը և դրանք դարձնել հարմարավետ տրանսպորտային միջոցների և հետիոտների համար | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ*** բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների որակը՝ լավ
 | Ծրագրի գնահատման համակարգ,ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, | Համայնքի ղեկավար, աշատակազմ | 2023թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**Ջերմուկ համայնքի բնակավայրերիփողոցների դարձել են հարմարավետ և անվտանգ տրանսպորտային միջոցների և հետիոտների համար | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** * բարեկարգված քաղաքային զբոսայգու մակերեսը 6000քմ,
* խաղա և մարզահրապարակներով հագեցած պուրակների քանակը՝ 1
* Բնակիչների բավարարվածությունը հանգստյան գոտիների բարեկարգման աշխատանքներից՝ 80%
 | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսները առկա են եղել |
| **Միջոցառումներ** 1 Գնումների գործընթացի կազմակերպում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի, շինարարական աշխատանքների իրականացման ձեռք բերման նպատակով,2 Շինարարական աշխատանքների իրականացում, հսկողության իրականացում,3 Աշխատանքի արդյունքների ընդունում, ֆինանսավորում, շահագործում, մոնիտորինգ, | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** * Համայնքի բյուջեի միջոցներ՝ 21,556․00 հազար դրամ
* Պետական բյուջեի միջոցներ՝ 35,530.35 հազար դրամ
* Շինարարական աշխատանքներում ներգրավված աշխատողների թիվը 17
 |
| **Ծրագիր 8. Ջերմուկ համայնքում հասարակական շենքերի կառուցում/վերանորոգում «Ջերմուկի քաղաքային և Կեչուտ գյուղի գերեզմանատների բարեկարգում», «Ջերմուկ քաղաքի Ձախափնյակ 7 շենքին և Ջերմուկ քաղաքի Ձախափնյակ 22 շենքին կից աստիճանների հիմնանորոգում», «Ջերմուկ համայնքի աղբամանների տեղակայման վայրերի բարեկարգում»** |
| **Ծրագրի նպատակ**Բարձրացնել Ջերմուկ համայնքի փողոցների երթևեկության անվտանգության մակարդակը և դրանք դարձնել հարմարավետ տրանսպորտային միջոցների և հետիոտների համար | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ*** բակային աստիճանների անվտանգության մակարդակը հետիոտների համար՝ լավ
* բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների որակը՝ լավ
 | Ծրագրի գնահատման համակարգ,ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, | Համայնքի ղեկավար, բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ, աշատակազմ | 2023թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**Ջերմուկ համայնքի բնակավայրերիփողոցների դարձել են հարմարավետ և անվտանգ տրանսպորտային միջոցների և հետիոտների համար | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** * Հիմնանորոգված բակային աստիճանների թիվը՝ 2,
* Ցանկապատված գերեզմանատների թիվը՝ 2
* Բնակիչների բավարարվածությունը աղբամանների տեղերի վերանորոգմամբ սանիտարահիգիենիկ պայմանների բարլավումից՝ 80%
 | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսները առկա են եղել |
| **Միջոցառումներ** 1 Գնումների գործընթացի կազմակերպում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի, գրասենյակային գույքի, շինարարական աշխատանքների իրականացման ձեռք բերման նպատակով,2 Շինարարական աշխատանքների իրականացում, հսկողության իրականացում,3 Աշխատանքի արդյունքների ընդունում, ֆինանսավորում, մոնիտորինգ, | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** * Համայնքի բյուջեի միջոցներ՝ 45,971․00հազար դրամ
* նույնքան էլ պետական բյուջեի միջոցներ
* Շինարարական աշխատանքներում ներգրավված աշխատողների թիվը 20
 |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** |
| **Ոլորտային նպատակ**Բարելավել համայնքային ենթակայության ճանապարհների և ինժեներական կառույցների սպասարկման, շահագործման և պահպանման ծառայությունների որակը | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ*** Բարեկարգ ներբնակավայրային ճանապարհների մակերեսի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի կազմում, 70%
* Զբոսաշրջությունից եկամուտ ստացող տնային տնտեսությունների աճը նախորդ տարվա համեմատ, 25%
 |
| **Ծրագիր 1. Ջերմուկի համայնքի ճոպանուղի (վերգետնյա էլեկտրատրանսպորտով ուղևորափոխադրման ծառայություն)** |
| **Ծրագրի նպատակ**Ապահովել քաղաքային ճոպանուղու սպասարկման, շահագործման և պահպանման ծառայությունների մատուցումը  | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ*** քաղաքային ճոպանուղու սպասարկման, շահագործման և պահպանման ծառայությունների մատուցման որակը՝ լավ
 | Ծրագրի գնահատման համակարգ,ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ | 2023թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**Ապահովել քաղաքային ճոպանուղու սպասարկման, շահագործման և պահպանման ծառայությունների մատուցումը  | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** * Աշխատանքների իրականացման ժամկետը, 12 ամիս
* Համայնքում վերգետնյա էլեկտրատրանսպորտով ուղևորափոխադրման ծառայություն մատուցող կազմակերպությունների թիվը՝ 1
* Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը քաղաքային ճոպանուղու սպասարկման, շահագործման և պահպանման ծառայություններից 80%
 | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ** 1. վերգետնյա էլեկտրատրանսպորտով ուղևորափոխադրման ծառայություն,
2. Ճոպանուղու հարակից տարածքի բարեկարգում և կանաչապատում
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** * Համայնքի բյուջեի միջոցներ՝ 56,523,475 հազար դրամ,
* Պետական բյուջեի միջոցներ՝ 6,143,950հազար դրամ
* վերգետնյա էլեկտրատրանսպորտով ուղևորափոխադրման ծառայություն մատուցող կազմակերպության աշխատանքները կազմակերպող աշխատակիցների թիվը` 10,
* բարեկարգման և կանաչապատման աշխատանքներում ներգրավված աշխատակիցների թիվը՝ 5 ,
 |
| **Ոլորտ 8. Կրթություն** |
| **Ոլորտային նպատակ**Ապահովել համայնքում կրթական ծառայությունների արդյունավետ մատուցումը | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ*** Համայնքի բնակիչների համար կրթական ծառայությունների հասանելիության մակարդակի բարձրացում, 55%
* Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայությունից, 96%
* Մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայության հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին, 88%
* Արտադպրոցական դաստիարակության խմբակներում ընդգրկված երեխաների թվի տեսակարար կշիռը դպրոցական տարիքի երեխաների ընդհանուր թվի մեջ, 55%
 |
| **Ծրագիր 1. Նախադպրոցական և արտադպրոցական կրթության կազմակերպում** |
| **Ծրագրի նպատակ**Բարձրացնել նախադպրոցական կրթության և արտադպրոցական դաստիարակության ոլորտում մատուցվող ծառայությունների որակը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ*** Ծնողների կարծիքը մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայության վերաբերյալ՝ գերազանց
* Ծնողների կարծիքը մատուցվող արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության վերաբերյալ, լավ
 | Ծրագրի գնահատման համակարգ,ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ, ՆՈՒՀ-երի, ՀՈԱԿ-ների տնօրեններ | 2023թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**Ժամանակի մարտահրավերներին պատրաստ, կիրթ և բազմակողմանի զարգացած երեխաներ | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** * ՆՈՒՀ-եր հաճախող երեխաների ընդհանուր թիվը 190 /այժմ` 157/
* Մանկապարտեզի խմբերի թիվը 8
* ՆՈՒՀ-ներում աշխատող աշխատակիցների թիվը 50 /այժմ` 47/
* Մանկապարտեզում օրվա ընթացքում սննդի տրամադրման թիվը 3
* Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցման ժամաքանակը օրվա ընթացքում, 8 ժամ
* Արվեստի դպրոց հաճախող երեխաների թիվը 410 /այժմ` 393/
* Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող արտադպրոցական դաստիարակությանծառայությունից, 85%
 | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ** * Ջերմուկ բնակավայրի «Զատիկ» մանկապարտեզ նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն կողմից մատուցվող ծառայությունների ընթացիկ մակարդակի պահպանում
* Գնդեվազ բնակավայրի «Գնդեվազ համայնքի մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի կողմից մատուցվող ծառայությունների ընթացիկ մակարդակի պահպանում
* «Ջերմուկ համայնքի Ռոմանոս Մելիքյանի անվան արվեստի դպրոց» ՀՈԱԿ-ի կողմից մատուցվող ծառայությունների ընթացիկ մակարդակի պահպանում
* «Ջերմուկ համայնքի Շ. Ազնավուրի անվան արվեստի դպրոց» ՀՈԱԿ-ի կողմից մատուցվող ծառայությունների ընթացիկ մակարդակի պահպանում
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** * Համայնքի բյուջեի միջոցներ՝ 177,689․676 հազար դրամ
* Ջերմուկ բնակավայրի «Զատիկ» մանկապարտեզ նախադպրոցական ուսումնական հաստատության շենք 2
* Գնդեվազ բնակավայրի «Գնդեվազի մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի շենք 1
* «Ջերմուկ համայնքի Ռոմանոս Մելիքյանի անվան արվեստի դպրոց» ՀՈԱԿ-ի 2 շենք և գույք
* «Ջերմուկ համայնքի Շ. Ազնավուրի անվան արվեստի դպրոց» ՀՈԱԿ-ի շենք և գույք
 |
| **Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ, մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** |
| **Ոլորտային նպատակ**Ապահովել Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի բնագավառում որակյալ ծառայությունների մատուցումըԱպահովել ՏԻՄ-երի կողմից համայնքի բնակչությանը մշակույթի և երիտասարդության հետ տարվող որակյալ և մատչելի ծառայությունների մատուցումը | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ*** Մարզական խմբակներում ընդգրկված երեխաների թվի տեսակարար կշիռը համապատասխան տարիքի երեխաների թվի կազմում, 30%
* Մատուցվող մարզական ծառայությունների մատչելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրերի բնակիչներին, 65%
* Մատուցվող մշակութային ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրերի բնակիչներին 80%
* Գրադարանից օգտվողների թվի տարեկան աճը , 15%
* Համայնքում մշակութային հիմնարկ հաճախող երեխաների տեսակարար կշիռն դպրոցահասակ երեխաների ընդհանուր թվի մեջ, 55%
 |
| **Ծրագիր 1. «Ջերմուկի մարզամշակութային կենտրոն» ՀՈԱԿ-ի կողմից մատուցվող ծառայությունների ընթացիկ մակարդակի պահպանում** |
| **Ծրագրի նպատակ**«Ջերմուկի մարզամշակութային կենտրոն» ՀՈԱԿ-ի կողմից որակյալ ծառայությունների մատուցում | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ*** Մատուցվող ծառայությունների մատչելիությունը համայնքի բնակիչներին, այո,
 | Ծրագրի գնահատման համակարգ,ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,ՀՈԱԿ-ի տնօրեն և աշխատակազմ | 2023թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**Ժամանակի մարտահրավերներին պատրաստ, կիրթ և բազմակողմանի զարգացած քաղաքացիներԱկտիվացել է համայնքի մշակութային կյանքը | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** * Գործող խմբակների թիվը` 6 /այժմ` 4/
* Կենտրոն հաճախողների թիվը` 140 /այժմ` 125/
* Կենտրոնի գույքի և սարքավորումների վիճակը, լավ
* Կենտրոնի կողմից ծառայությունների մատուցման օրերի թիվը շաբաթվա ընթացքում, 7 օր
* Գրադարանային ծառայությունների մատուցման օրերի թիվը տարվա ընթացքում, 252 օր
 | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ** * «Ջերմուկի մարզամշակութային կենտրոն» ՀՈԱԿ-ի կողմից մատուցվող ծառայությունների ընթացիկ մակարդակի պահպանում
* սպորտային միջոցառումների կազմակերպում
* Գրքային ֆոնդի համալրում
* Մշակութային և երիտասարդական միջոցառումների կազմակերպում
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** * Համայնքի բյուջեի միջոցներ՝ 37,970․207 հազար դրամ
* Կենտրոնի գույքի միավորների թիվը 208
* Կենտրոնի շենք 4
 |
| **Ոլորտ 12.** **Սոցիալական պաշտպանություն** |
| **Ոլորտային նպատակ**Օգնել համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին՝ բարելավելու նրանց սոցիալական վիճակը | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ*** Սոցիալական ծրագրի շահառուների բավարարվածությունը իրականացվող ծրագրից, 90%
 |
| **Ծրագիր 1. Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին** |
| **Ծրագրի նպատակ**Բարձրացնել սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականությունը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ*** Սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականության վերաբերյալ բնակիչների կարծիքը, լավ
 | Ծրագրի գնահատման համակարգ,ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ, սոցիալական աշխատող | 2023թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**Բարձրացել է սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականությունը | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** * Սոցիալական ծրագրի շահառուների բավարարվածությունը իրականացվող ծրագրից, 80
 | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ** * Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին, ընտանիքի մահացած անդամի հուղարկավորության ծախսի փոխհատուցում
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** * Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր, 14000,0 հազ. դրամ
 |
| **Ոլորտ 14. Գյուղատնտեսություն, անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա**  |
| **Ոլորտային նպատակ**Նպաստել համայնքում անասնապահության զարգացմանը | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ*** Անասնապահության բնագավառում զբաղվածության աճը նախորդ տարվա համեմատ, 5 %
 |
| **Ծրագիր 1. Անասնաբուժական ծառայությունների մատուցում** |
| **Ծրագրի նպատակ**Ստեղծել անասնապահության զարգացման համար նպաստավոր պայմաններ | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ*** Մթերվող մսի որակի համապատասխանությունը սահմանված նորմերին՝ այո
 | Ծրագրի գնահատման համակարգ,ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ | 2023թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**Անասնապահության զարգացման համար առկա են բավարար պայմաններ | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** * Խորհրդատվություն ստացած ֆերմերների թիվը 200
* Գյուղատնտեսությամբ զբաղվածների թվի տեսակարար կշիռը համայնքի բնակչության ընդհանուր թվի մեջ, 40%
* Գյուղատնտեսության բնագավառում զբաղվածության աճը նախորդ տարվա համեմատ, 5%
 | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ** * Անասնաբուժական ծառայությունների մատուցում
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** * Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր 3,880․00 հազ. դրամ
* Գյուղատնտեսության հարցերով զբաղվող աշխատակիցների թիվը 2
 |
| **Ոլորտ 15.** **Շրջակա միջավայրի պահպանություն** |
| **Ոլորտային նպատակ**Ապահովել համայնքի բնակիչների առողջության և շրջակա միջավայրի վրա աղբի բացասական ներգործության նվազեցումը և չեզոքացումը, ստեղծել բնակության համար հարմարավետ և էկոլոգիապես անվտանգ պայմաններ | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ*** Աղբահանության և սանիտարական մաքրման որակյալ ծառայությունների մատուցումից բնակչության բավարարվածության աստիճանի բարձրացումը (հարցումների հիման վրա), 95%-ով
 |
| **Ծրագիր 1. Համայնքի տարածքում աղբահանության, սանիտարական մաքրման, բարեկարգման և կանաչ տարածքների խնամքի աշխատանքների կազմակերպում և իրականացում** |
| **Ծրագրի նպատակ**Համայնքը դարձնել մաքուր և հրապուրիչ | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**Մաքուր բնակավայրեր, սանիտարահիգիենիկ բավարար պայմանների առկայություն, այո | Ծրագրի գնահատման համակարգ,ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ | 2023թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**Մաքուր բնակավայրեր, սանիտարահիգիենիկ բավարար պայմանների առկայություն | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** * Աղբահանություն և սանիտարական մաքրում իրականացնող աշխատակիցների թիվը 45
* Աղբահանության ծառայության մատուցման հաճախականությունը (շաբաթվա կտրվածքով), 5 օր
* Ծրագրի իրականացման ժամկետը, 1 տարի
* Սանիտարական մաքրման ենթարկված տարածքների մակերեսը, 140.000քմ
* Խնամված կանաչ տարածքների տեսակարար կշիռն ընդհանուրի կազմում, 50%
* Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը աղբահանություն և սանիտարական մաքրման ծառայությունից, 95%
 | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)** * Աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցում,
* ձյան մաքրման աշխատանքներ
* բարեկարգման աշխատանքներ
* կանաչապատում և խնամք
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** * Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝ 100,471․137 հազ. դրամ
* Աղբահանություն և սանիտարական մաքրում իրականացնող աշխատակիցների թիվը 41
* Ձյան մաքրման մեքենաների թիվը 9
* Աղբատար մեքենաների թիվը 3
* Աղբամանների թիվը 250
* Սանիտարական մաքրման ենթարկված տարածքների մակերեսը, 130․000քմ
 |

# **Համայնքային գույքի կառավարման 2023թ. ծրագիրը**

Աղյուսակ 6․ Համայնքի սեփականություն համարվող գույքի կառավարման 2023թ. ծրագիրը

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Գույքի անվանումը** | **Հասցեն կամ ծածկագիրը** | **Զբաղեցրած տարածքը/ մակերեսը (մ2)** | **Վիճակի գնահատումը** | **Գույքի կառավարման գործառույթը** | **Այլ բնութագրիչներ** |
| 1 | Ջերմուկ քաղաքի փողոցային լուսավորվածության համակարգ | Ք. Ջերմուկ, Մյասնիկայն փողոց -22 սյունՇահումյան փողոց – 99 սյունԱզատամարտիկների փողոց – 11 սյունՁախափնյակ փողոց – 58 սյունԲաբկեն Վարդանյան փողոց- 2 սյունՄելիք-Ադամյան փողոց -16 սյունԳործարանային փողոց- 4 սյունԲարեկամություն կամուրջ- 8 սյունՔաղաքային այգի -9 սյունԻսրայել Օրի-Ճոպանուղի- Կեչուտ բնակավայր -95 սյունՄիջհամայնքային ճանապարհ- 58 սյունՍրբ. Գայանե եկեղեցի – 16 սյունԲազմաբնակարան շենքերի բակեր Ձախափնյակ թաղամաս – 63 սյունԱջափնյակ թաղամաս- 55 սյունԿեչուտ բնակավայր 41 սյուն | 557 սյուն | լավ | Համայնքի սեփականություն | Հաշվեկշռային արժեք -172.9 մլն ՀՀ դրամ |
| 2 | Ջերմուկ քաղաքի հանգստի գոտիներ, կանաչ տարածքներ | Կուրորտային մաս, Ըմպելասրահի հարակից տարածք | 11 հա | բավարար | Համայնքի սեփականություն | Հաշվեկշռային արժեք-20966.0 հազար ՀՀ դրամ  |
| 3 | աղբավայր | Ք.Ջերմուկ | 1.5 հա | լավ | Համայնքի սեփականություն | Հաշվեկշռային արժեք-186.45 հազար ՀՀ դրամ |
| 4 | Քաղաքային համայնքի հրապարակ և լճերի համալիր | Քաղաքի կենտրոնական մաս | 3 հատ | լավ | Համայնքի սեփականություն | Հաշվեկշռային արժեք-1045.1 հազար ՀՀ դրամ |
| 5 | Հետիոտն կամուրջներ | Ջերմուկ քաղաք | 4 հատ | լավ | Համայնքի սեփականություն | Հաշվեկշռային արժեք-35341.6 հազար ՀՀ դրամ |
| 6 | Ջերմուկ քաղաքի քաղաքային զբոսայգի | Ըմպելասրահից — ճեմուղի հարակից տարածք | 15 հա | վատ | Համայնքի սեփականություն | Հաշվեկշռային արժեք-40965.0 հազար ՀՀ դրամ |
| 7 | Միջհամայնքային ճանապարհներ  | Ք. Ջերմուկ | 22.1 կմ | բավարար | Համայնքի սեփականություն | Հաշվեկշռային արժեք-288692.0 հազար ՀՀ դրամ |
| 8 | Մրջահամայնքային հետիոտն ճանապարհներ | Ք. Ջերմուկ | 9.4 կմ | բավարար | Համայնքի սեփականություն | Հաշվեկշռային արժեք-38622.0 հազար ՀՀ դրամ |
| 9 | Քաղաքային գերեզմանոց | Ք. Ջերմուկ | 2 հա | լավ | Համայնքի սեփականություն | Հաշվեկշռային արժեք-648.0 հազար ՀՀ դրամ |
| 10 | Ջերմուկ քաղաքի մակետ / գեն. պլան/ | Ք. Ջերմուկ | 1 հատ | լավ | Համայնքի սեփականություն | Հաշվեկշռային արժեք-39689.4 հազար ՀՀ դրամ |
| 11 | հուշարձաններ | Ք. Ջերմուկ | 3\_հատ | լավ | Համայնքի սեփականություն | Հաշվեկշռային արժեք-4442.4 հազար ՀՀ դրամ |
| 12 | ցայտաղբյուրներ | Ք. Ջերմուկ | 8 հատ  | Լավ  | Համայնքի սեփականություն | Հաշվեկշռային արժեք-36.0 հազար ՀՀ դրամ |
| 13 | Հետիոտն կանգառներ | Ք. Ջերմուկ | 7 հատ | լավ | Համայնքի սեփականություն | Հաշվեկշռային արժեք-1088.0 հազար ՀՀ դրամ |
| 14 | Կեչուտ բնակավայրի հիվանդանոցի շենք | Գ. Կեչուտ | 1 հատ | վատ | Համայնքի սեփականություն | Հաշվեկշռային արժեք-123839.0 հազար ՀՀ դրամ |
| 15 | Քաղաքային համայնքի ջրամատակարարման ցանց | Ք. Ջերմուկ  | 1 հատ | լավ | Համայնքի սեփականություն | Հաշվեկշռային արժեք-1806.0 հազար ՀՀ դրամ |
| 16 | Մյասնիկյան հ. 3 վարչական շենք | Ք. Ջերմուկ | 1 հատ | լավ | Համայնքի սեփականություն | Հաշվեկշռային արժեք-2067.0 հազար ՀՀ դրամ |
| 17 | Բնակելի ֆոնդ 48 շենք | Ք. Ջերմուկ | 48 հատ | բավարար | Համայնքի սեփականություն | Հաշվեկշռային արժեք-56552.0 հազար ՀՀ դրամ |
| 18 | Ըմպելասրահի շենք | Ք. Ջերմուկ | 398.2 քմ | Լավ  | Համայնքի սեփականություն | Հաշվեկշռային արժեք-9033.0 հազար ՀՀ դրամ |
| 19 | Նախադպրոցական հիմնարկ | Ք. Ջերմուկ | 2000 քմ | գերազանց | Համայնքի սեփականություն | Հաշվեկշռային արժեքը 174817.0 հազար ՀՀ դրամ |
| 20 | Համայնքապետարանի վարչական շենք | Ք. Ջերմուկ |  | լավ | Համայնքի սեփականություն | Հաշվեկշռային արժեքը 39463.6 հազար ՀՀ դրամ |
| 21 | Թիվ 1 դպրոցի մասնաշենք | Ք. Ջերմուկ |  | լավ | Համայնքի սեփականություն | Հաշվեկշռային արժեքը 15486.7 հազար ՀՀ դրամ |
| 22 | անասնագոմեր | Գ. Կեչուտ | 64 հատ | լավ | Համայնքի սեփականություն | Հաշվեկշռային արժեքը 34623.0 հազար ՀՀ դրամ |
| 23 | Արտաքին ջրամատակարարման և ոռոգման ցանց | Գ. Կեչուտ | 1.8 մ | լավ | Համայնքի սեփականություն | Հաշվեկշռային արժեքը 2601.3 հազար ՀՀ դրամ |
| 24 | Ներքին ջրամատակարարման ցանց | Գ. Կեչուտ | 2.5 կմ | լավ | Համայնքի սեփականություն | Հաշվեկշռային արժեքը 5424.3 հազար ՀՀ դրամ |
| 25 | Արտաքին և ներքին կոյուղի | Գ. Կեչուտ | 4.6 կմ | լավ | Համայնքի սեփականություն | Հաշվեկշռային արժեքը 9348.2 հազար ՀՀ դրամ |
| 26 | Ջեռուցման ցանց  | Գ. Կեչուտ | 2.8 կմ | լավ | Համայնքի սեփականություն | Հաշվեկշռային արժեքը 1881.8 հազար ՀՀ դրամ |
| 27 | Գազամատակարարման ցանց | Գ. Կեչուտ | 3.8 կմ | լավ | Համայնքի սեփականություն | Հաշվեկշռային արժեքը 5251.2 հազար ՀՀ դրամ |
| 28 | Աղբահանություն և սանիտարական մաքրում իրականացնող մեքենա- մեխանիզմներ | Ք. Ջերմուկ | 23 հատ | լավ | Համայնքի սեփականություն | Հաշվեկշռային արժեքը 119214.1 հազար ՀՀ դրամ |
| 29 | Այլ հիմնական միջոցներ / աղբամաններ, նստարաններ, քաղաքային ժամացույց, քաղաքային մեծ տոնածառ և այլն | Ք. Ջերմուկ |  | գերազանց | Համայնքի սեփականություն | Հաշվեկշռային արժեքը 45023.0 հազար ՀՀ դրամ |
| 30 | Մեքենաներ և սարքավորումներ | Ք. Ջերմուկ | 2 հատ | լավ | Համայնքի սեփականություն | Հաշվեկշռային արժեքը 22538.0 հազար ՀՀ դրամ |
| 31 | Նախկին մանկապատանեկան մարզադպրոցի շենք / բացվածք/ | Ք. Ջերմուկ |  | վատ | Համայնքի սեփականություն |  |
| 32 | Գրադարանի շենք | Ք. Ջերմուկ |  | գերազանց | Համայնքի սեփականություն | Հաշվեկշռային արժեքը 576.0 հազար ՀՀ դրամ |
| 33 | «Ջերմուկ համայնքի Շ. Ազնավուրի անվան արվեստի դպրոց» ՀՈԱԿ  | Ք. Ջերմուկ |  | գերազանց | Համայնքի սեփականություն | Հաշվեկշռային արժեքը 53292.0 հազար ՀՀ դրամ |
| 34 | «Ջերմուկ համայնքի Ռոմանոս Մելիքյանի անվան արվեստի դպրոց» ՀՈԱԿ  | Ք. Ջերմուկ |  | գերազանց | Համայնքի սեփականություն | Հաշվեկշռային արժեքը 51367.0 հազար ՀՀ դրամ |
| 35 | Ջերմուկի քաղաքային համայնքի ճոպանուղի | Ք. Ջերմուկ |  | գերազանց | Համայնքի սեփականություն | Հաշվեկշռային արժեքը 1325413.4 հազար ՀՀ դրամ |
| 36 | վարելահող | Ք. Ջերմուկ-Կեչուտ | 654.66 |  | Համայնքի սեփականություն |   |
| 37 | վարելահող | Ք. Ջերմուկ-Կեչուտ | 18.50 |  | վարձակալություն |  |
| 38 | խոտհարք | Ք. Ջերմուկ-Կեչուտ | 637.1 |  | Համայնքի սեփականություն |  |
| 39 | արոտ | Ք. Ջերմուկ-Կեչուտ | 2309.49 |  | Համայնքի սեփականություն |  |
| 40 | արոտ | Ք. Ջերմուկ-Կեչուտ | 2.3 |  | վարձակալություն |  |
| 41 | Այլ հողատեսքեր | Ք. Ջերմուկ-Կեչուտ | 1019.34 |  | Համայնքի սեփականություն |  |
| 42 | վարելահող | Գ. Գնդեվազ | 495.25 |  | Համայնքի սեփականություն |   |
| 43 | վարելահող | Գ. Գնդեվազ | 34.26 |  | վարձակալություն |  |
| 44 | խոտհարք | Գ. Գնդեվազ | 124.22 |  | Համայնքի սեփականություն |  |
| 45 | արոտ | Գ. Գնդեվազ | 4628.18 |  | Համայնքի սեփականություն |  |
| 46 | արոտ | Գ. Գնդեվազ | 125.9 |  | վարձակալություն |  |
| 47 | Այլ հողատեսքեր | Գ. Գնդեվազ | 468.1 |  | Համայնքի սեփականություն |  |
| 51 | Մշակույթի տուն | գ. Կեչուտ |  |  | Համայնքի սեփականություն |  |
| 52 | Համայնքապետարանի Վարչական շենք | Ք. Ջերմուկ |  |  | Համայնքի սեփականություն | Հաշվեկշռային արժեքը 503.7 հազար ՀՀ դրամ |
| 53 | Նախադպրոցական հիմնարկ | Գ. Գնդեվազ |  |  | Համայնքի սեփականություն |  |
| 54 | Մշակույթի տուն | Գ. Գնդեվազ |  | լավ | Համայնքի սեփականություն | Հաշվեկշռային արժեքը 55344.4 հազար ՀՀ դրամ |
| 55 | Գյուղական խորհրդի վարչական շենք | Գ. Գնդեվազ |  |  | Համայնքի սեփականություն |  |
| 56 | Ներհամայնքային փողոցներ և ճանապարհներ | Գ. Գնդեվազ |  |  | Համայնքի սեփականություն |  |
| 57 | գերեզմանատուն | Գ. Գնդեվազ |  |  | Համայնքի սեփականություն | Հաշվեկշռային արժեքը 8480.0 հազար ՀՀ դրամ |
| 58 | Բնակելի ֆոնդ | Գ. Գնդեվազ |  |  | Համայնքի սեփականություն |  |
| 59 | ջրագիծ | Գ. Գնդեվազ |  | լավ | Համայնքի սեփականություն | Հաշվեկշռային արժեքը 423000.0 հազար ՀՀ դրամ |
| 60 | Փողոցային լուսավորվածություն | Գ. Գնդեվազ | 113 սյուն | գերազանց | Համայնքի սեփականություն | Հաշվեկշռային արժեքը 34463.1 հազար ՀՀ դրամ |
| 61 | Գյուղատնտեսական մեքենա- մեխանիզմներ | Գ. Գնդեվազ | 14 հատ | գերազանց | Համայնքի սեփականություն | Հաշվեկշռային արժեքը 41998.7 հազար ՀՀ դրամ |
| 77 | ձյան մաքրման մեքենաներ և մեխանիզմներ | ք. Ջերմուկ | 3 հատ | գերազանց | Համայնքի սեփականություն | Հաշվեկշռային արժեքը 85800.0 հազար ՀՀ դրամ  |
| 78 | գյուղատնտեսական նշ. տեխնիկա և սարքավորումներ | ք. Ջերմուկ, գ. Կեչուտ, գ. Գնդեվազ,  | 11 հատ | գերազանց | Համայնքի սեփականություն | Հաշվեկշռային արժեքը 90157.8 հազար ՀՀ դրամ |
| 79 | այլ մեքենա-մեխանիզմներ /էքսկավատոր, ինքնաթափ/ | ք. Ջերմուկ | 2 հատ | գերազանց | Համայնքի սեփականություն | Հաշվեկշռային արժեքը 59621.2 հազար ՀՀ դրամ |
| 81 | մարդատար միկրոավտոբուս / 12 տեղ/ | ք. Ջերմուկ | 1 հատ | գերազանց | Համայնքի սեփականություն | Հաշվեկշռային արժեքը 8487.0 հազար ՀՀ դրամ |

# **Համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը**

**Աղյուսակ 7․ ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի անվանումը** | **Ծրագրի արժեքը (հազ․ դրամ)** | **Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները** |
| **Համայնքի բյուջե** | **Պետական բյուջե** | **Դոնոր կազմակերպություններ** | **Համայնք-ՔՀՄՀ համագործակցություն** | **Այլ աղբյուրներ** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** |
| 1.      | Համայնքային ծառայությունների արդյունավետ, թափանցիկ կառավարում, ենթակառուցվածքների գործունեության պահպանում /Ջերմուկի համայնքապետարանի, ՔԿԱԳ բաժնի, Կեչուտ և Գնդեվազ գյուղերում վարչական ծառայությունների մատուցում, համակարգչային ծառայությունների ձեռք բերում /  | 145,480․744 | 145,480․744 | - | - | - | - |
| **Ընդամենը** | **145,480**․**744** | **145,480**․**744** | - | - | - | - |
| **Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում** |
| 1 | Հատկացում ռազմական հաստատություններին | 2,000․00 | 2,000․00 | - | - | - | - |
|  | **Ընդամենը** | **2,000**․**00** | **2,000**․**00** |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում** |
|  | Համայնքում փրկարար ծառայությանն աջակցում, բնական աղետներից բնակչության կրած վնասների փոխհատուցում, շենք-շինությունների վերանորոգում | 2,500․00 | 2,500․00 | - | - | - | - |
|  | **Ընդամենը** | **2,500**․**00** | **2,500**․**00** |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** |
| 1.       | Փողոցային լուսավորության անխափան աշխատանքի ապահովում | 30,996․344  | 30,996․344 | - | - | - | - |
| 2.      | Ջերմուկ քաղաքի Արփա գետի կիրճի և Ջերմուկի խորհրդանիշ եղնիկի արձան տանող ճանապարհի շրջակա ժայռերի լուսավորության իրականացում | 40,953․00  | 16,381․20 | 24,571․80 | - | -  | - |
| 3.       | Ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգի սպասարկում և վերանորոգում (առկա ցանցի ընթացիկ սպասարկում, ինչպես նաև Գնդեվազ գյուղի խմելու ջրի ակունքի և խմելու ջրի ջրագծերի հիմնանորոգում ) |  69,124․60  | 25,144․60 | 43,980․00  | - | - | - |
| 4.       | Համայնքի բնակարանային ֆոնդի սպասարկում | 21,628․365 | 21,628․365 | - | - | - | - |
| 5 | Ասֆալտբետոնյա ծածկի վերանորոգում և պահպանում | 14,498․97  | 14,498․97 | - | - | - | - |
| 6 | Ջերմուկ համայնքի կարիքների համար մեքենասարքավորումների ձեռք բերում /ռատրակ/ |  58,273․30  | 58,273․30 | - | - | - | - |
| 7 | Ջերմուկ քաղաքում այգիների, պուրակների կառուցում/բարեկարգում Աջափնյա թաղամասում՝ Վ. Սարգսյանի անվան, Ձախափնյա թաղամասում՝ Ազատամարտիկների պուրակ՝ նույնանուն փողոցի սկզբնամասում | 57,086․35  | 21,556․00 | 35,530․35 | - | - | - |
| 8 | Ջերմուկ համայնքում հասարակական շենքերի կառուցում/վերանորոգում  Ջերմուկի քաղաքային և Կեչուտ գյուղի գերեզմանատների բարեկարգում», «Ջերմուկ քաղաքի Ձախափնյակ 7 շենքին և Ջերմուկ քաղաքի Ձախափնյակ 22 շենքին կից աստիճանների հիմնանորոգում», «Ջերմուկ համայնքի աղբամանների տեղակայման վայրերի բարեկարգում» |  91,942․00  | 45,971․00 | 45,971․00 | - | - | - |
| **Ընդամենը** | 384,502․929  | 234,449.779 | 150,053.15 | - | - | - |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** |
|  | Ջերմուկի համայնքի ճոպանուղի (վերգետնյա էլեկտրատրանսպորտով ուղևորափոխադրման ծառայություն) | 62,667․425 | 56,523․475 | 6,143․95 | - | - | - |
| **Ընդամենը** | **62,667**․**425** | **56,523**․**475** | 6,143․95 | - | - | - |
| **Ոլորտ 8. Կրթություն** |
|  | Նախադպրոցական և արտադպրոցական կրթության կազմակերպում | 177,689,676 | 177,689,676 | - | - | - | - |
| **Ընդամենը** | **177,689**․**676** | **177,689**․**676** | - | - | - | - |
| **Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ, մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** |
|  | «Ջերմուկի մարզամշակութային կենտրոն» ՀՈԱԿ-ի կողմից մատուցվող ծառայությունների ընթացիկ մակարդակի պահպանում | 37,970․207 | 37,970․207 | - | - | - | - |
| **Ընդամենը** | **37,970**․**207** | **37,970**․**207** | - | - | - | - |
| **Ոլորտ 12. Սոցիալական պաշտպանություն** |
|  | Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին | 14,000․000 | 14,000,000 | - | - | - | - |
| **Ընդամենը** | **14,000**․**000** | **14,000**․**000** |  | - | - | - |
| **Ոլորտ 14. Գյուղատնտեսություն, անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա** |
|  | Անասնաբուժական ծառայությունների մատուցում | 3,880․000 | 3,880,000 | - | - | - | - |
| **Ընդամենը** | **3,880,000** | **3,880․000** | **-** | **-** | - | - |
| **Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն** |
|  | Համայնքի տարածքում աղբահանության, սանիտարական մաքրման, բարեկարգման և կանաչ տարածքների խնամքի աշխատանքների կազմակերպում և իրականացում | 100,471․137 | 100,471․137 | - | - | - | - |
| **Ընդամենը** | **100,471․137** | **100,471․137** | - | - | - | - |
|  | **Ընդհանուրը** | **931,162․118** | **745,828․368** | **185,333․750** |  |  |  |

#

# **Համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը**

**Աղյուսակ 8․ Համայնքի 2023թ. ՏԱՊ-ում ներառված ծրագրի արդյունքային ցուցանիշների մոնիթորինգի և գնահատման վերաբերյալ տեղեկատվության ներկայացումը**

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** |
| **Ծրագիր 1. Համայնքային ծառայությունների արդյունավետ, թափանցիկ կառավարում, ենթակառուցվածքների գործունեության պահպանում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2023 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Համայնքի աշխատակազմի աշխատակիցների թիվը | 27 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Աշխատակիցների գործունեության արդյունավետության բարձրացում, % | 3 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Աշխատակազմում առկա տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության համակարգերի օգտագործման մակարդակը, % | 90 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Աշխատակազմում ստացված մեկ դիմումին պատասխանելու միջին ժամանակը, օր | 4 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | ՏԻՄ-երի կողմից ընդունված որոշումների հասանելիությունը բնակիչներին,  | 95% |  |  |  |
| Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը համայնքի բյուջեի ընդհանուր մուտքերի կազմում,  | 65% |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **145,480.744** | **145,480.744** |  |  |  |
| **Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում** |
| Ծրագիր 1. Հատկացում ռազմական հաստատություններին |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2023 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Վերջնական արդյունքի** | Հայստանի Հանրապետության սահմանների պաշտպանունակության բարձրացում և կահավորում %  | 80 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **2000.00** | **2000.00** |  |  |  |
| **Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում** |
| **Ծրագիր 1. Համայնքում փրկարար ծառայությանն աջակցում, բնական աղետներից բնակչության կրած վնասների փոխհատուցում, շենք-շինությունների վերանորոգում**  |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2023 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Իրազեկման աշխատանքներում ներգրավված աշխատողների թիվը, վերանորոգման աշխատանքներում  | 25 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը քաղաքացիական պաշտպանության ոլորտում մատուցվող ծառայություններից % | 43 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Շինարարական աշխատանքների իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը քաղաքացիական պաշտպանության ոլորտում մատուցվող ծառայություններից % | 48 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **2500.00** | **2500.00** |  |  |  |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** |
| **Ծրագիր 1. Փողոցային լուսավորության անխափան աշխատանքի ապահովում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2023 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Փողոցների գիշերային լուսավորության աշխատանքները կազմակերպող և վերահսկող աշխատակիցների թիվը 2 | 3 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Գիշերային լուսավորված փողոցների տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ, 80% | 85 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների բավարարվածությունը համայնքում գիշերային լուսավորվածությունից, 80% | 85 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Գիշերային լուսավորության ժամերի թիվը օրվա կտրվածքով՝ ձմռանը, ժամ | 6 |  |  |  |
| Գիշերային լուսավորության ժամերի թիվը օրվա կտրվածքով՝ ամռանը, ժամ | 4 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Փողոցների երթևեկության անվտանգության մակարդակը տրանսպորտային միջոցների և հետիոտների համար՝ շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց | լավ |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **30,996.344** | **30,996․344** |  |  |  |
| **Ծրագիր 2. Ջերմուկ քաղաքի Արփա գետի կիրճի և Ջերմուկի խորհրդանիշ եղնիկի արձան տանող ճանապարհի շրջակա ժայռերի լուսավորության իրականացում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2023 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Ցանցի կառուցման աշխատանքներում ներգրավված աշխատողների թիվը 0 | 15 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Գիշերային լուսավորված փողոցների տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ, 80% | 85 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների բավարարվածությունը համայնքում գիշերային լուսավորվածությունից, 80% | 85 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Գիշերային լուսավորության ժամերի թիվը օրվա կտրվածքով՝ ձմռանը, ժամ | 6 |  |  |  |
| Գիշերային լուսավորության ժամերի թիվը օրվա կտրվածքով՝ ամռանը, ժամ | 4 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Փողոցների երթևեկության անվտանգության մակարդակը տրանսպորտային միջոցների և հետիոտների համար՝ շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց | լավ |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **40,953.00**  | **40,953.00**  |  |  |  |
| **Ծրագիր 3. Ջրահեռացման համակարգի վերանորոգում**  |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2023 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Վերանորոգման աշխատանքներում ներգրավված աշխատողների թիվը  | 2 |  |  |  |
| Հիմնանորոգման աշխատանքներում ներգրավված աշխատողների թիվը | 15 |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Գնդեվազ գյուղի խմելու ջրի ակունքի աղբյուրակապերի հիմնանորոգում, հատ  | 2 |  |  |  |
| Գնդեվազ գյուղի խմելու ջրի ջրագծերի հիմնանորոգում, կմ | 2.3 |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  **69,124.60**  |  **69,124.60**  |  |  |  |
| **Ծրագիր 4. Համայնքի բնակարանային ֆոնդի սպասարկում**  |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2023 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | աշխատանքներում ներգրավված աշխատողների թիվը  | 7 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Աշխատանքների իրականացման ժամկետը,  | 12 ամիս  |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Ջերմուկ համայնքի բնակչությանը մատուցվող՝ բնակարանային ֆոնդի սպասարկման և պահպանման ծառայության որակը՝ շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց | լավ |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **21,628․365** | **21,628․365** |  |  |  |
| **Ծրագիր 5. Ասֆալտբետոնյա ծածկի վերանորոգում և պահպանում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2023 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Համայնքապետարանից միջբնակավայրային ճանապարհների բարեկարգման աշխատանքները կազմակերպող աշխատակիցների թիվը  | 3 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Ճանապարհների աղով և ավազով մշակման օրերի թիվը  | 50 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բարեկարգ միջբնակավայրային ճանապարհների մակերեսի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի կազմում %  | 50 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Աշխատանքների իրականացման ժամկետը ամիս | 6 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Համայնքի ենթակայության տակ գտնվող ճանապարհների սպասարկման, շահագործման և պահպանման ծառայությունների մատուցման որակը ՝ շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց | լավ |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **14,498․97**  | **14,498․97**  |  |  |  |
| **Ծրագիր 6.** **Ջերմուկ համայնքի կարիքների համար մեքենասարքավորումների բերում /ռատրակ/** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2023 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | սահուղիների սպասարկմամբ զբաղվող աշխատակիցների թիվը | 1 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Ջերմուկի քաղաքային ճոպանուղու համար ձեռք բերված ձյուն տափանող տեխնիկա | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | սահողների գոհունակությունը համայնքային ճոպանուղուն կից սահուղիների սպասարկման որակից % | 80 |  |  |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ |  **58,273.30**  | **58,273.30**  |  |  |  |
| **Ծրագիր 7. Ջերմուկ քաղաքում այգիների, պուրակների կառուցում/բարեկարգում Աջափնյա թաղամասում՝ Վ. Սարգսյանի անվան, Ձախափնյա թաղամասում՝ Ազատամարտիկների պուրակ՝ նույնանուն փողոցի սկզբնամասում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2023 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Շինարարական աշխատանքներում ներգրավված աշխատողների թիվը  | 17 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | բարեկարգված քաղաքային զբոսայգու մակերեսը քմ, | 6000 |  |  |  |
| խաղա և մարզահրապարակներով հագեցած պուրակների քանակը | 1 |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների հանգստյան գոտիների բարեկարգման աշխատանքներից՝ % | 80 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Աշխատանքների իրականացման ժամկետը ամիս | 6 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Համայնքի բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների որակը ՝ շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց | լավ |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **57,086․35** | **57,086․35** |  |  |  |
| **Ծրագիր 8. Ջերմուկ համայնքում հասարակական շենքերի կառուցում/վերանորոգում  Ջերմուկի քաղաքային և Կեչուտ գյուղի գերեզմանատների բարեկարգում», «Ջերմուկ քաղաքի Ձախափնյակ 7 շենքին և Ջերմուկ քաղաքի Ձախափնյակ 22 շենքին կից աստիճանների հիմնանորոգում», «Ջերմուկ համայնքի աղբամանների տեղակայման վայրերի բարեկարգում»** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2023 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Շինարարական աշխատանքներում ներգրավված աշխատողների թիվը  | 20 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Հիմնանորոգված բակային աստիճանների թիվը | 2 |  |  |  |
| Ցանկապատված գերեզմանատների թիվը | 2 |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների բավարարվածությունը աղբամանների տեղերի վերանորոգմամբ սանիտարահիգիենիկ պայմանների բարլավումից % | 80 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Աշխատանքների իրականացման ժամկետը տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | բակային աստիճանների անվտանգության մակարդակը հետիոտների համար՝ շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց | լավ |  |  |  |
| բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների որակը՝ շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց | լավ |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **91,942․00** | **91,942․00** |  |  |  |
|  **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** |
| **Ծրագիր 1. Ջերմուկի համայնքի ճոպանուղի (վերգետնյա էլեկտրատրանսպորտով ուղևորափոխադրման ծառայություն)** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2023 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | վերգետնյա էլեկտրատրանսպորտով ուղևորափոխադրման ծառայություն մատուցող կազմակերպության աշխատանքները կազմակերպող աշխատակիցների թիվը | 10 |  |  |  |
| բարեկարգման և կանաչապատման աշխատանքներում ներգրավված աշխատակիցների թիվը | 5 |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Համայնքում վերգետնյա էլեկտրատրանսպորտով ուղևորափոխադրման ծառայություն մատուցող կազմակերպությունների թիվը | 1 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը քաղաքային ճոպանուղու սպասարկման, շահագործման և պահպանման ծառայություններից % | 80 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Աշխատանքների իրականացման ժամկետը ամիս | 12 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | քաղաքային ճոպանուղու սպասարկման, շահագործման և պահպանման ծառայությունների մատուցման որակը՝ շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց | լավ |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **62,667.425** | **62,667.425** |  |  |  |
| **Ոլորտ 8. Կրթություն** |
| **Ծրագիր 1. Նախադպրոցական և արտադպրոցական կրթության կազմակերպում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2023 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Ջերմուկ բնակավայրի «Զատիկ» մանկապարտեզ նախադպրոցական ուսումնական հաստատության շենք  | 2 |  |  |  |
| «Գնդեվազ համայնքի մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի շենք | 1 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | ՆՈՒՀ-եր հաճախող երեխաների ընդհանուր թիվը | 190 |  |  |  |
| Արվեստի դպրոց հաճախող երեխաների թիվը | 410 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող արտադպրոցական դաստիարակությանծառայությունից,  | 85% |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցման ժամաքանակը օրվա ընթացքում, ժամ | 8  |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Ծնողների կարծիքը մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայության վերաբերյալ՝ շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց | գերազանց |  |  |  |
| Ծնողների կարծիքը մատուցվող արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության վերաբերյալ՝ շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց | գերազանց  |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **177,689.676** | **177,689.676** |  |  |  |
| **Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ, մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** |
| **Ծրագիր 1. «Ջերմուկի մարզամշակութային կենտրոն» ՀՈԱԿ-ի կողմից մատուցվող ծառայությունների ընթացիկ մակարդակի պահպանում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2023 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Կենտրոնի գույքի միավորների թիվը  | 208 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Կենտրոն հաճախող երեխաների թիվը`  | 150 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Կենտրոնի գույքի և սարքավորումների վիճակը՝ շատ վատ , վատ, բավարար, լավ, գերազանց  | լավ |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Կենտրոնի կողմից ծառայությունների մատուցման օրերի թիվը շաբաթվա ընթացքում, օր | 7 |  |  |   |
| **Վերջնական արդյունքի** | Մատուցվող մարզական ծառայությունների մատչելիությունը համայնքի բնակիչներին՝ այո, ոչ  | այո |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **37,970.207** | **37,970.207** |  |  |  |
| **Ոլորտ 12. Սոցիալական պաշտպանություն** |
| **Ծրագիր 1.** **Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2023 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Ելքային (որակական)** | Սոցիալական ծրագրի շահառուների բավարարվածությունը իրականացվող ծրագրից, % | 90 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականության վերաբերյալ բնակիչների կարծիքը, շատ վատ , վատ, բավարար, լավ, գերազանց  | լավ |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **14000.0** | **14000.0** |  |  |  |
| **Ոլորտ 14. Գյուղատնտեսություն, անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա** |
| **Ծրագիր 1. Անասնաբուժական ծառայությունների մատուցում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2023 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | գյուղատնտեսության հարցերով զբաղվող աշխատակիցների թիվը  | 2 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Գյուղատնտեսությամբ զբաղվածների թվի տեսակարար կշիռը համայնքի բնակչության ընդհանուր թվի մեջ, % | 40 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Գյուղատնտեսության բնագավառում զբաղվածության աճը նախորդ տարվա համեմատ, % | 5 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | ծառայությունների մատուցման ժամկետը, տարի | 1 | - | - | - |
| **Վերջնական արդյունքի** | Մթերվող մսի որակի համապատասխանությունը սահմանված նորմերին՝ այո, ոչ | այո |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **3,880․0** | **3,880․0** |  |  |  |
| **Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն** |
| **Ծրագիր 1. Համայնքի տարածքում աղբահանության և սանիտարական մաքրման աշխատանքների իրականացում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2023 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Աղբամանների թիվը 250 | 270 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Աղբահանություն և սանիտարական մաքրում իրականացնող աշխատակիցների թիվը  | 45 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը աղբահանություն և սանիտարական մաքրման ծառայությունից, % | 95 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Աղբահանության ծառայության մատուցման հաճախականությունը (շաբաթվա կտրվածքով), օր | 5 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Մաքուր բնակավայրեր, սանիտարահիգիենիկ բավարար պայմանների առկայություն՝ այո,ոչ | այո |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **100,471․137** | **100,471․137** |  |  |  |

1. «Մեթոդական ուղեցույց համայնքի տարեկան աշխատանքային պլանի մշակման», ԳՄՀԸ, ՀՖՄ, 2017 [↑](#footnote-ref-1)