*Հավելված*

*Ջերմուկ համայնքի ավագանու 2018 թ. հունվարի 19-ի N 9-Ա որոշման*

**ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶԻ**

**ՋԵՐՄՈՒԿ** **ՀԱՄԱՅՆՔ**

**Համայնքի 2018 թվականի**

**ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆ**

****

**Կազմել է՝ համայնքի ղեկավար Վարդան Հովհաննիսյան**

**Հաստատվել է՝ համայնքի ավագանու 2018 թ. հունվարի 19 -ի N 9-Ա որոշմամբ**

**ՋԵՐՄՈՒԿ 2018թ.**

**Բովանդակություն**

[Ներածություն 3](#_Toc500774758)

[1. Համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները 4](#_Toc500774759)

[2. Համայնքի 2018 թ. ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը (ըստ ոլորտների) 8](#_Toc500774760)

[3. Համայնքային գույքի կառավարման 2018թ. ծրագիրը 24](#_Toc500774761)

[4. Համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը 25](#_Toc500774762)

[5. Համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը 28](#_Toc500774763)

# **Ներածություն**

ՏԱՊ-ը համայնքում առկա ֆինանսական, վարչական, մարդկային և սոցիալական ռեսուրսները կամ կապիտալները կառավարելու գործիք է, այն փաստաթուղթ է, ուր հստակորեն ներկայացվում են սոցիալական, տնտեսական, մարդկային, բնական և այլ ռեսուրսների ներդրման միջոցով համայնքի զարգացմանն ուղղված՝ տվյալ տարվա համար ՏԻՄ-երի ռազմավարությունները, ծրագրերը և միջոցառումները։[[1]](#footnote-1)

Ջերմուկ համայնքի ՏԱՊ-ը մշակվել է հետևյալ հիմնական նպատակներով՝

* համակարգել ՏԻՄ-երի տվյալ տարվա անելիքները,
* սահմանել սոցիալ-տնտեսական զարգացման առաջնահերթությունները, գնահատել համայնքի ներքին ռեսուրսները, հաշվառել համայնքում ներդրվող արտաքին ռեսուրսները, հաշվարկել համախառն ռեսուրսները և բացահայտել պակասուրդը (դեֆիցիտը),
* համախմբել համայնքում տվյալ տարվա համար նախատեսվող բոլոր ծրագրերը և միջոցառումները ՀՀԶԾ-ով սահմանված՝ համայնքի տեսլականի և հիմնական նպատակների իրականացման շուրջ,
* շաղկապել նախատեսվող ծրագրերը և միջոցառումները դրանց իրականացման արդյունքների հետ՝ կիրառելով ՀՀԶԾ-ի ոլորտային ծրագրի «Տրամաբանական հենքը»,
* որոշակիացնել նախատեսվող ծրագրերի և միջոցառումների իրականացման ֆինանսական աղբյուրները և միջոցները, պատասխանատուները և ժամկետները, մշակել տվյալ տարվա ՏԱՊ-ի իրականացման ՄԳՊ-ը։

Ջերմուկ համայնքի 2018թ. տարեկան աշխատանքային պլանը բաղկացած է 5 բաժիններից.

**1-ին բաժնում** սահմանվում է համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները։

**2-րդ բաժնում** ներկայացվում է համայնքի 2018 թվականի ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը (ըստ ոլորտների)։

**3-րդ բաժնում** ներկայացվում է համայնքային գույքի կառավարման 2018 թվականի ծրագիրը։

**4-րդ բաժնում** ներկայացվում է համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը։

**5-րդ բաժնում** ներկայացվում է համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը։

# **Համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները**

**Համայնքի տեսլականը՝**

Ջերմուկը բարեկարգ, մաքուր և գեղատեսիլ համայնք է՝ հագեցած ենթակառուցվածքներով, ժամանակակից հանգստյան տներով, առողջարաններով, ուր «ծաղկում» է փոքր և միջին ձեռներեցությունը: Համայնքի բնակչությանը մատուցվում են բարձրակարգ հանրային ծառայություններ, իսկ բնակիչները ձևավորել են ամուր քաղաքացիական հասարակություն:

**Աղյուսակ 1. Համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշները**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ցուցանիշ** | **Ելակետային արժեք** | **Թիրախային արժեք** |
| Աղքատության շեմից ցածր գտնվող ընտանիքների թվի տեսակարար կշիռը համայնքի ընտանիքների ընդհանուր թվի մեջ (%) | 15 | 10 |
| Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռն ընդհանուր եկամուտների մեջ (%) | 66.5 | 77.6 |
| Բնակչության զբաղվածության աճ և գործազրկության մակարդակի նվազում | 60 | 70 |
| Զբոսաշրջության զարգացում, ոլորտին առնչվող ծառայությունների աստիճանական ընդլայնում (%) | 70 | 85 |
| Համայնքում հաշվառված բնակիչների ընդհանուր թիվը (մարդ) | 9372 | 9500 |

**Աղյուսակ 2. Համայնքի ոլորտային նպատակները**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտային նպատակ** | **Վերջնական արդյունքի՝** | | |
| **Ցուցանիշ** | **Ելակետային արժեք** | **Թիրախային արժեք** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** |  |  |  |
| Ապահովել տեղական ինքնակառավարման իրականացումը Ջերմուկ համայնքում, ունենալ բնակչությանը համայնքային ծառայությունների մատուցման արդյունավետ, մասնագիտացված, նպատակային և թափանցիկ համակարգ | Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը (հարցումների հիման վրա) ՏԻՄ-երի գործունեությունից, մատուցվող հանրային ծառայություններից, % | 90 | 95 |
| Համայնքի բնակիչների մասնակցությամբ ՏԻՄ-երի (համայնքի ղեկավարի, համայնքի ավագանու) կողմից կայացված որոշումների թվի տեսակարար կշիռը կայացված որոշումների ընդհանուր թվի մեջ, % | 3 | 5 |
| Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը համայնքի բյուջեի ընդհանուր եկամուտների կազմում, % | 66.5 | 77.6 |
| **Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում** |  |  |  |
| 2018 թվականին պաշտպանության կազմակերպման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել | - | - | - |
| **Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում** |  |  |  |
| 2018 թվականին արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանության և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել | - | - | - |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** |  |  |  |
| Քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության ոլորտում ապահովել որակյալ ծառայությունների մատուցումը | Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության ոլորտում մատուցվող ծառայություններից, % | 30 | 40 |
| **Ոլորտ 5. Հողօգտագործում** |  |  |  |
| 2018 թվականին հողօգտագործման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել | - | - | - |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** |  |  |  |
| Բարելավել համայնքային ենթակայության ճանապարհների և ինժեներական կառույցների սպասարկման, շահագործման և պահպանման ծառայությունների որակը | Բարեկարգ ներբնակավայրային փողոցների մակերեսի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի կազմում, % | 15 | 30 |
| Զբոսաշրջությունից եկամուտ ստացող տնային տնտեսությունների աճը նախորդ տարվա համեմատ, % | 5 | 8 |
| **Ոլորտ 7.** **Առևտուր և ծառայություններ** |  |  |  |
| 2018 թվականին առևտրի և ծառայությունների ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել | - | - | - |
| **Ոլորտ 8. Կրթություն** |  |  |  |
| Ապահովել համայնքում կրթական ծառայությունների արդյունավետ մատուցումը | Համայնքի բնակիչների համար կրթական ծառայությունների հասանելիության մակարդակի բարձրացում, % | 10 | 12 |
| Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայությունից, % | 90 | 95 |
| Մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայության հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին, % | 80 | 85 |
| Արտադպրոցական դաստիարակության խմբակներում ընդգրկված երեխաների թվի տեսակարար կշիռը դպրոցական տարիքի երեխաների ընդհանուր թվի մեջ, % | 50 | 60 |
| **Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** |  |  |  |
| Ապահովել ՏԻՄ-երի կողմից համայնքի բնակչությանը մշակույթի և երիտասարդության հետ տարվող որակյալ և մատչելի ծառայությունների մատուցումը | Մատուցվող մշակութային ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրերի բնակիչներին, % | 70 | 80 |
| Գրադարանից օգտվողների թվի տարեկան աճը , % | 1 | 3 |
| Համայնքում մշակութային հիմնարկ հաճախող երեխաների տեսակարար կշիռն դպրոցահասակ երեխաների ընդհանուր թվի մեջ, % | 35 | 36 |
| **Ոլորտ 10. Առողջապահություն** |  |  |  |
| 2018 թվականին առողջապահության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել | - | - | - |
| **Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ** |  |  |  |
| Ապահովել Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի բնագավառում որակյալ ծառայությունների մատուցումը | Մարզական խմբակներում ընդգրկված երեխաների թվի տեսակարար կշիռը համապատասխան տարիքի երեխաների թվի կազմում, % | 50 | 60 |
| Մատուցվող մարզական ծառայությունների մատչելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրերի բնակիչներին, % | 60 | 65 |
| **Ոլորտ 12.** **Սոցիալական պաշտպանություն** |  |  |  |
| Օգնել համայնքի կարիքավոր, վիրավոր և զոհված ազատամարտիկների ընտանիքներին՝ բարելավելու նրանց սոցիալական վիճակը | Սոցիալական ծրագրի շահառուների բավարարվածությունը իրականացվող ծրագրից, % | 80 | 85 |
| **Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն** |  |  |  |
| 2018 թվականի ընթացքում գյուղատնտեսության  ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել |  |  |  |
| **Ոլորտ 14.** **Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա** |  |  |  |
| Նպաստել համայնքում անասնապահության զարգացմանը | Անասնապահության բնագավառում զբաղվածության աճը նախորդ տարվա համեմատ, % | 2 | 3 |
| **Ոլորտ 15.** **Շրջակա միջավայրի պահպանություն** |  |  |  |
| Ապահովել համայնքի բնակիչների առողջության և շրջակա միջավայրի վրա աղբի բացասական ներգործության նվազեցումը և չեզոքացումը, ստեղծել բնակության համար հարմարավետ և էկոլոգիապես անվտանգ պայմաններ | Աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցումից բնակչության բավարարվածության աստիճանի բարձրացումը (հարցումների հիման վրա), %-ով | 10 | 20 |
| **Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն** |  |  |  |
| Նպաստել զբոսաշրջության զարգացմանը՝ համայնքը դարձնելով առավել հայտնի և ճանաչված | Համայնք այցելած զբոսաշրջիկների թվի աճը նախորդ տարվա համեմատ, % | 5 | 10 |
| **Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն** |  |  |  |
| 2018 թվականի ընթացքում տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների  մասնակցության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել | - | - | - |

# **Համայնքի 2018 թ. ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը (ըստ ոլորտների)**

**Աղյուսակ 3․ ՏԱՊ-ի ծրագրերը, որոնք ապահովված են համապատասխան ֆինանսական միջոցներով**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի անվանումը** | **Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ)** | **ԲԲՀ-ի բնակավայրը** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** | |  |  |
|  | Համայնքային ծառայությունների արդյունավետ, թափանցիկ կառավարում, ենթակառուցվածքների գործունեության պահպանում | 103673.2 | ընդհանուր համայնքային |
| **Ընդամենը** | | **103673.2** | - |
| **Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում** | |  |  |
|  | 2018 թվականին պաշտպանության կազմակերպման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում։ | **-** | - |
| **Ընդամենը** | | **-** | - |
| **Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում** | |  |  |
|  | 2018 թվականին արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանության և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում։ | **-** | - |
| **Ընդամենը** | | **-** | - |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | |  |  |
|  | Ջերմուկ բնակավայրի բնակելի շենքերի մուտքերի հիմնանորոգում, բակային տարածքներում խաղահրապարակների ստեղծում | 89300.0 | Ջերմուկ |
|  | Ջերմուկ բնակավայրի գերեզմանատան չափագրում, սխեմայի կազմում, տարածքի ընդլայնում, պարսպապատում, դեպի գերեզմանատուն գնացող ճանապարհի կառուցում, Գնդեվազ, Հերհեր, Կարմրաշեն, Կեչուտ բնակավայրերի գերեզմանատների պարսպապատում | 49675.0 | Ջերմուկ, Գնդեվազ, Հերհեր, Կարմրաշեն, Կեչուտ |
|  | Փողոցային լուսավորության իրականացում | 5040.3 | Ջերմուկ |
| **Ընդամենը** | | **144015.3** |  |
| **Ոլորտ 5. Հողօգտագործում** | |  |  |
|  | 2018 թվականին հողօգտագործման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | **-** | - |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** | |  |  |
|  | Խողովակաշարային տրանսպորտային ծառայությունների մատուցում, ներհամայնքային ճանապարհային տնտեսության պահպանություն | 34150.6 | ընդհանուր համայնքային |
| **Ընդամենը** | | **34150.6** | **-** |
| **Ոլորտ 7.** **Առևտուր և ծառայություններ** | |  |  |
|  | 2018 թվականին առևտրի և ծառայությունների ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում։ | **-** | **-** |
| **Ընդամենը** | | **-** | **-** |
| **Ոլորտ 8.** **Կրթություն** | |  |  |
|  | Նախադպրոցական և արտադպրոցական կրթության կազմակերպում | 99743.2 | Ջերմուկ, Գնդեվազ |
| **Ընդամենը** | | **99743.2** | **-** |
| **Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** | |  |  |
|  | Մշակութային, մարզական և հոգևոր կյանքի բարելավում | 34066.0 | ընդհանուր համայնքային |
| **Ընդամենը** | | **34066.0** | **-** |
| **Ոլորտ 10. Առողջապահություն** | |  |  |
|  | 2018 թվականին առողջապահության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | **-** | **-** |
| **Ընդամենը** | | **-** | **-** |
| **Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ** | |  |  |
|  | Ջերմուկ բնակավայրի «Մանկապատանեկան մարզադպրոց» բյուջետային հիմնարկի կողմից մատուցվող ծառայությունների ընթացիկ մակարդակի պահպանում | 5944.8 | ընդհանուր համայնքային |
| **Ընդամենը** | | **5944.8** | **-** |
| **Ոլորտ 12.** **Սոցիալական պաշտպանություն** | |  |  |
|  | Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին | 3540.0 | ընդհանուր համայնքային |
| **Ընդամենը** | | **3540.0** | **-** |
| **Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն** | |  |  |
|  | 2018 թվականին գյուղատնտեսության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | - | **-** |
| **Ոլորտ 14.** **Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա** | |  |  |
|  | Անասնաբուժական ծառայությունների մատուցում | 4917.0 | ընդհանուր համայնքային |
| **Ընդամենը** | | **4917.0** | **-** |
| **Ոլորտ 15.** **Շրջակա միջավայրի պահպանություն** | |  |  |
|  | Համայնքի տարածքում աղբահանության և սանիտարական մաքրման աշխատանքների իրականացում | 57865.8 | ընդհանուր համայնքային |
| **Ընդամենը** | | **57865.8** | **-** |
| **Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն** | | | |
|  | Տուրիստական և գովազդային նյութերի ձեռք բերում | 6500.0 | ընդհանուր համայնքային |
| **Ընդամենը** | | **6500.0** | - |
| **Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն** | | | |
|  | 2018 թվականին տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | - | - |
| **Ընդհանուրը** | | **494415.9** | **-** |

**Աղյուսակ 4․ ՏԱՊ-ի ծրագրերը, որոնք ապահովված չեն համապատասխան ֆինանսական միջոցներով**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի անվանումը** | **Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ)** | **ԲԲՀ-ի բնակավայրը** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** | |  |  |
|  | Գործարար միջավայրի բարելավում և ձեռնարկատիրության խթանում՝ Հերհեր և Կեչուտ գյուղերում բանջարեղենի և մրգերի մթերման սառնարանային արտադրամասերի ստեղծում | 17532.0 | Հերհեր, Կեչուտ |
| **Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն** | |  |  |
|  | Տուրիստական Տեղեկատվական Կենտրոնի (ՏՏԿ) ստեղծում Ջերմուկ քաղաքում | 12000.0 | Ջերմուկ |
|  | Միջհամայնքային և ներհամայնքային (գյուղական) տուրիզմի զարգացումը խթանող միջոցառումների իրականացում՝ BB հյուրատների ստեղծում գյուղերում | 75000.0 | Գնդեվազ, Հերհեր, Կարմրաշեն և Կեչուտ |
| **Ընդամենը** | | **87000.0** | **-** |
| **Ընդհանուրը** | | **104532.0** | **-** |

**Աղյուսակ 5․ ՏԱՊ-ով նախատեսված ծրագրերի տրամաբանական հենքերը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ամփոփ նկարագիր** | **Արդյունքային ցուցանիշներ** | **Տեղեկատվության աղբյուրներ** | **Պատասխանատու** | **Ժամկետ** | **Ռիսկեր** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  Ապահովել տեղական ինքնակառավարման իրականացումը Ջերմուկ համայնքում, ունենալ բնակչությանը համայնքային ծառայությունների մատուցման արդյունավետ, մասնագիտացված, նպատակային և թափանցիկ համակարգ | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**   * Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը (հարցումների հիման վրա) ՏԻՄ-երի գործունեությունից, մատուցվող հանրային ծառայություններից, 95% * Համայնքի բնակիչների մասնակցությամբ ՏԻՄ-երի (համայնքի ղեկավարի, համայնքի ավագանու) կողմից կայացված որոշումների թվի տեսակարար կշիռը կայացված որոշումների ընդհանուր թվի մեջ, 5 % * Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը համայնքի բյուջեի ընդհանուր մուտքերի կազմում, 77.6% | | | |
| **Ծրագիր 1. Համայնքային ծառայությունների արդյունավետ, թափանցիկ կառավարում, ենթակառուցվածքների գործունեության պահպանում** | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Բարելավել  բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների որակը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների որակը՝ լավ | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,  բնակավայրերի  վարչական ղեկավարներ | 2018թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  Ապահովվել է աշխատակազմի  բնականոն գործունեությունը | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   1. Համայնքի աշխատակազմի աշխատողների թիվը, 30 2. Աշխատակիցների գործունեության արդյունավետության բարձրացում, 3% 3. Համայնքի աշխատակազմի աշխատանքային օրերի թիվը տարվա ընթացքում, 273 օր 4. Համայնքի պաշտոնական համացանցային կայքի առկայությունը` այո 5. ՏԻՄ-երի, աշխատակազմի գործունեության վերաբերյալ բնակիչների կողմից ստացվող դիմում-բողոքների թվի նվազում, 10% 6. Աշխատակազմում առկա տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության համակարգերի օգտագործման մակարդակը, 90% 7. Աշխատակազմում ստացված մեկ դիմումին պատասխանելու միջին ժամանակը, 4 օր | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, վարչական ղեկավարներ | 2018թ. հունվար– դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային և  ֆինանսական ռեսուրսների  առկայություն |
| **Միջոցառումներ**   1. Աշխատակազմի բնականոն գործունեության ապահովում 2. Քաղաքացիական կացության ակտերի պետական գրանցումներ 3. Համակարգչային ծառայությունների ձեռք բերում 4. Մասնագիտական ծառայությունների ձեռք բերում 5. Ջերմուկ համայնքի Կեչուտ բնակավայրի վարչական ղեկավարի և առաջատար մասնագետի գործունեության ապահովում 6. Ջերմուկ համայնքի Գնդեվազ բնակավայրի վարչական ղեկավարի և առաջատար մասնագետի գործունեության ապահովում 7. Ջերմուկ համայնքի Հեր-Հեր բնակավայրի վարչական ղեկավարի և առաջատար մասնագետի գործունեության ապահովում 8. Ջերմուկ համայնքի Կարմրաշեն բնակավայրի վարչական ղեկավարի և առաջատար մասնագետի գործունեության ապահովում | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   1. Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված պահպանման ծախսեր՝ 103673.2 հազ. դրամ 2. Համայնքի աշխատակազմի աշխատակիցների թիվը՝ 30 3. Համայնքի հողի հարկի և գույքահարկի գանձման ավտոմատացված համակարգեր՝ 1 4. Համայնքապետարանի վարչական շենք և գույք 5. Վարչական ներկայացուցիչների նստավայրերի շենքեր և գույք 6. Աշխատակազմում առկա համակարգչային սարքերի և սարքավորումների թիվը 35 7. Համայնքի պաշտոնական համացանցային կայք <http://www.jermuk.am/> | | | |
| **Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում** | | | | | |
| 2018 թվականին պաշտպանության կազմակերպման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում։ | | | | | |
| **Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում** | | | | | |
| 2018 թվականին արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանության և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում։ | | | | | |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  Քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության ոլորտում ապահովել որակյալ ծառայությունների մատուցումը | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**  Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության ոլորտում մատուցվող ծառայություններից, 40% | | | |
| **Ծրագիր 1. Ջերմուկ բնակավայրի բնակելի շենքերի մուտքերի հիմնանորոգում, բակային տարածքներում խաղահրապարակների ստեղծում** | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Ջերմուկ բնակավայրում ունենալ վերանորոգված շքամուտքերով բազմաբնակարան շենքեր, և խաղահրապարակներով ապահովված բակային տարածքներ | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**   * Նորոգված շքամուտքեր ունեցող բազմաբնակարան շենքերի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ, 30% * Բակերի հագեցվածությունը խաղահրապարակներով, 40% | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար | 2018թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  Մեծացել է բնակավայրի գրավչությունը | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   * Բազմաբնակարան շենքերի թիվը, որոնց շքամուտքերը վերանորոգվել են 6 * Բնակիչների բավարարվածությունը բնակարանային շինարարության ոլորտում մատուցվող ծառայություններից, 80% * Շինարարական աշխատանքների իրականացման ժամկետը, 60 օր | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | 2018թ. մայիս- օգոստոս | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ**   1. Ջերմուկ բնակավայրի բնակելի շենքերի մուտքերի հիմնանորոգում, բակային տարածքներում խաղահրապարակների ստեղծում | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   * Համայնքի բյուջեի միջոցներ՝ 89300.0 հազար դրամ * Վերանորոգման աշխատանքներում ներգրավված աշխատողների թիվը 30 | | | |
| **Ծրագիր 2. Ջերմուկ բնակավայրի գերեզմանատան չափագրում, սխեմայի կազմում, տարածքի ընդլայնում, պարսպապատում, դեպի գերեզմանատուն գնացող ճանապարհի կառուցում, Գնդեվազ, Հերհեր, Կարմրաշեն, Կեչուտ բնակավայրերի գերեզմանատների պարսպապատում** | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Բարելավել Ջերմուկ համայնքի գերեզմանատների պահպանման ծառայության որակը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Ջերմուկ համայնքի բնակչությանը մատուցվող՝ գերեզմանատան պահպանման ծառայության որակը՝ բավարար | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ | 2018թ. II-րդ եռամսյակ | Համայնքի բյուջեից անհրաժեշտ  ֆինանսական միջոցները ժամանակին հատկացվում են |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  Բարելավվել է Ջերմուկ համայնքի բնակչությանը մատուցվող՝ գերեզմանատան պահպանման ծառայության որակը | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   * Գերեզմանատան վիճակը, լավ * Կառուցված ցանկապատի երկարությունը, 800մ * Աշխատանքների իրականացման ժամկետը, 10 օր | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատասխան  ֆինանսական ռեսուրսները  առկա են եղել |
| **Միջոցառումներ**   * Ջերմուկ բնակավայրի գերեզմանատան չափագրում, սխեմայի կազմում, տարածքի ընդլայնում, պարսպապատում, դեպի գերեզմանատուն գնացող ճանապարհի կառուցում * Գնդեվազ, Հերհեր, Կարմրաշեն, Կեչուտ բնակավայրերի գերեզմանատների պարսպապատում | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   * Ձեռք բերված սյուների քանակը 200 * Ջերմուկ բնակավայրի գերեզմանատան չափագրման, սխեմայի կազմման, տարածքի ընդլայնման, պարսպապատման, դեպի գերեզմանատուն գնացող ճանապարհի կառուցման ծախսեր՝ 49675.0 հազ. դրամ | | | |
| **Ծրագիր 3. Փողոցային լուսավորության իրականացում** | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Բարձրացնել Ջերմուկ համայնքի փողոցների երթևեկության անվտանգության մակարդակը և դրանք դարձնել հարմարավետ տրանսպորտային միջոցների և հետիոտների համար | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**   * Փողոցների երթևեկության անվտանգության մակարդակը տրանսպորտային միջոցների և հետիոտների համար՝ բավարար | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, | Համայնքի ղեկավար,  բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ | 2018թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  Ջերմուկ համայնքի բնակավայրերիփողոցների դարձել են հարմարավետ և անվտանգ տրանսպորտային միջոցների և հետիոտների համար | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   * Փողոցների արտաքին լուսավորության համակարգի երկարությունը, 8 կմ * Գիշերային լուսավորված փողոցների տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ 40% * Գիշերային լուսավորության ժամերի թիվը օրվա կտրվածքով՝ ամռանը 4 ժամ * Գիշերային լուսավորության ժամերի թիվը օրվա կտրվածքով՝ ձմռանը 3 ժամ * Բնակիչների բավարարվածությունը համայնքում գիշերային լուսավորվածությունից, 70% | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատասխան  մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսները  առկա են եղել |
| **Միջոցառումներ**   * Ջերմուկ բնակավայրի լուսավորության ցանցի սպասարկում * Կեչուտ բնակավայրի լուսավորության ցանցի սպասարկում * Հեր-Հեր բնակավայրի լուսավորության ցանցի սպասարկում * Գնդեվազ բնակավայրի լուսավորության ցանցի սպասարկում * Կարմրաշեն բնակավայրի լուսավորության ցանցի սպասարկում | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   * Համայնքի բյուջեով նախատեսված ֆինանսական միջոցներ՝ 5040.3 հազ. դրամ * Համայնքապետարանից՝ փողոցների գիշերային լուսավորության աշխատանքները կազմակերպող և վերահսկող աշխատակիցների թիվը 3 * Առկա լուսավորության համակարգի երկարությունը՝8 կմ * Առկա լուսավորության համակարգի հենասյուների թիվը` 300 * Առկա դրոսելների թիվը` 15 * Առկա մեկնարկիչների թիվը` 50 | | | |
| **Ոլորտ 5. Հողօգտագործում** | | | | | |
| 2018 թվականին հողօգտագործման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | | | | | |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  Բարելավել համայնքային ենթակայության ճանապարհների և ինժեներական կառույցների սպասարկման, շահագործման և պահպանման ծառայությունների որակը | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**   * Բարեկարգ ներբնակավայրային ճանապարհների մակերեսի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի կազմում, 30% * Զբոսաշրջությունից եկամուտ ստացող տնային տնտեսությունների աճը նախորդ տարվա համեմատ, 8% | | | |
| **Ծրագիր 1. Խողովակաշարային տրանսպորտային ծառայությունների մատուցում, ներհամայնքային ճանապարհային տնտեսության պահպանություն** | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Ապահովել համայնքային ենթակայության ճանապարհների և ինժեներական կառույցների սպասարկման, տեղադրման, շահագործման և պահպանման ծառայությունների մատուցումը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**   * Համայնքի ենթակայության տակ գտնվող ճանապարհների և ինժեներական կառույցների սպասարկման, տեղադրման, շահագործման և պահպանման ծառայությունների մատուցման որակը՝ լավ | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,  բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ | 2018թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  Ապահովել է համայնքային ենթակայության ճանապարհների և ինժեներական կառույցների սպասարկման, տեղադրման, շահագործման և պահպանման ծառայությունների մատուցումը | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   * Աշխատանքների իրականացման ժամկետը, 12 ամիս * Համայնքում խողովակաշարային տրանսպորտային ծառայություններ մատուցող կազմակերպությունների թիվը՝ 1 * Բարեկարգ միջբնակավայրային ճանապարհների մակերեսի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի կազմում, 15 % * Ճանապարհների աղով և ավազով մշակման օրերի թիվը 45 | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ**   1. Խողովակաշարային տրանսպորտային ծառայությունների մատուցում, 2. Ներհամայնքային ճանապարհային տնտեսության պահպանություն | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   * Համայնքի բյուջեի միջոցներ՝ 34150.6 հազար դրամ * Ներբնակավայրային ճանապարհների բարեկարգման աշխատանքներում ներգրավված տեխնիկայի քանակը 3 * Տեղափոխվող հողի և խճի ծավալը 2 տոննա * Համայնքապետարանից միջբնակավայրային ճանապարհների բարեկարգման աշխատանքները կազմակերպող աշխատակիցների թիվը 1 | | | |
| **Ոլորտ 7.** **Առևտուր և ծառայություններ** | | | | | |
| 2018 թվականին առևտրի և ծառայությունների ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | | | | | |
| **Ոլորտ 8. Կրթություն** | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  Ապահովել համայնքում կրթական ծառայությունների արդյունավետ մատուցումը | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**   * Համայնքի բնակիչների համար կրթական ծառայությունների հասանելիության մակարդակի բարձրացում, 12% * Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայությունից, 95% * Մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայության հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին, 85% * Արտադպրոցական դաստիարակության խմբակներում ընդգրկված երեխաների թվի տեսակարար կշիռը դպրոցական տարիքի երեխաների ընդհանուր թվի մեջ, 60% | | | |
| **Ծրագիր 1. Նախադպրոցական և արտադպրոցական կրթության կազմակերպում** | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Բարձրացնել նախադպրոցական կրթության և արտադպրոցական դաստիարակության ոլորտում մատուցվող ծառայությունների որակը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**   * Ծնողների կարծիքը մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայության վերաբերյալ՝ գերազանց * Ծնողների կարծիքը մատուցվող արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության վերաբերյալ, լավ | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,  բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ, ՆՈՒՀ-երի տնօրեններ | 2018թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  Ժամանակի մարտահրավերներին պատրաստ, կիրթ և բազմակողմանի զարգացած երեխաներ | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   * ՆՈՒՀ-եր հաճախող երեխաների ընդհանուր թիվը 120 * Մանկապարտեզի խմբերի թիվը 6 * ՆՈՒՀ-ներում աշխատող աշխատակիցների թիվը 15 * Մանկապարտեզում օրվա ընթացքում սննդի տրամադրման թիվը 3 * Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցման ժամաքանակը օրվա ընթացքում, 8 ժամ * Արվեստի դպրոց հաճախող երեխաների թիվը 65 * Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող արտադպրոցական դաստիարակությանծառայությունից, 80% | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ**   * Ջերմուկ բնակավայրի «Զատիկ» մանկապարտեզ նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն կողմից մատուցվող ծառայությունների ընթացիկ մակարդակի պահպանում * Գնդեվազ բնակավայրի «Գնդեվազի մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի կողմից մատուցվող ծառայությունների ընթացիկ մակարդակի պահպանում * Ջերմուկ բնակավայրի թիվ 1 արվեստի դպրոց ՀՈԱԿ-ի կողմից մատուցվող ծառայությունների ընթացիկ մակարդակի պահպանում * Ջերմուկ բնակավայրի թիվ 2 արվեստի դպրոց ՀՈԱԿ-ի կողմից մատուցվող ծառայությունների ընթացիկ մակարդակի պահպանում * Շախմատի ուսուցում | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   * Համայնքի բյուջեի միջոցներ՝ 99743.2 հազար դրամ * Ջերմուկ բնակավայրի «Զատիկ» մանկապարտեզ նախադպրոցական ուսումնական հաստատության շենք 1 * Գնդեվազ բնակավայրի «Գնդեվազի մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի շենք 1 * Ջերմուկ բնակավայրի թիվ 1 արվեստի դպրոց ՀՈԱԿ-ի գույքի միավորների թիվը 150 * Ջերմուկ բնակավայրի թիվ 1 արվեստի դպրոց ՀՈԱԿ-ի շենք և գույք * Ջերմուկ բնակավայրի թիվ 2 արվեստի դպրոց ՀՈԱԿ-ի շենք և գույք | | | |
| **Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  Ապահովել ՏԻՄ-երի կողմից համայնքի բնակչությանը մշակույթի և երիտասարդության հետ տարվող որակյալ և մատչելի ծառայությունների մատուցումը | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**   * Մատուցվող մշակութային ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրերի բնակիչներին, այո * Գրադարանից օգտվողների թվի տարեկան աճը , 3% * Համայնքում մշակութային հիմնարկ հաճախող երեխաների տեսակարար կշիռն դպրոցահասակ երեխաների ընդհանուր թվի մեջ, 36% | | | |
| **Ծրագիր 1. Մշակութային, մարզական և հոգևոր կյանքի բարելավում** | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Ակտիվացնել համայնքի մշակութային կյանքը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**   * Մատուցվող մարզական և մշակութային ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրի բնակիչներին՝ այո | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,  բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ | 2018թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  Ակտիվացել է համայնքի մշակութային կյանքը | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   * Տարվա ընթացքում կազմակերպված մարզական մրցաշարերի թիվը 1 * Տարվա ընթացքում կազմակերպված մշակութային միջոցառումների թիվը 9 * Գրքային ֆոնդի ծավալը, 30000կտոր գիրք * Գրադարանից օգտվողների թիվը 150 * Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող մշակութային ծառայություններից, 90% * Գրադարանային ծառայությունների մատուցման օրերի թիվը տարվա ընթացքում, 273 օր * Համայնքի երիտասարդության խնդիրների լուծմանն ուղղված՝ իրականացված ծրագրերի և միջոցառումների թիվը 1 | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**   * Մշակութային, մարզական և հոգևոր կյանքի բարելավում * Ջերմուկ համայնքի քաղաքային գրադարանի համար միջոցառումների դահլիճի կառուցում | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   * Համայնքի բյուջեի միջոցներ՝ 34066.0 հազար դրամ * Գրքային ֆոնդի ծավալը, 30000 կտոր գիրք | | | |
| **Ոլորտ 10.** **Առողջապահություն** | | | | | |
| 2018 թվականին առողջապահության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | | | | | |
| **Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ** | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  Ապահովել Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի բնագավառում որակյալ ծառայությունների մատուցումը | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**   * Մարզական խմբակներում ընդգրկված երեխաների թվի տեսակարար կշիռը համապատասխան տարիքի երեխաների թվի կազմում, 60% * Մատուցվող մարզական ծառայությունների մատչելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրերի բնակիչներին, 85% | | | |
| **Ծրագիր 1. Ջերմուկ բնակավայրի «Մանկապատանեկան մարզադպրոց» բյուջետային հիմնարկի կողմից մատուցվող ծառայությունների ընթացիկ մակարդակի պահպանում** | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  «Մանկապատանեկան մարզադպրոց» բյուջետային հիմնարկի կողմից որակյալ ծառայությունների մատուցում | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**   * Մատուցվող մարզական ծառայությունների մատչելիությունը համայնքի բնակիչներին, այո, | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,  բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ | 2018թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  Ժամանակի մարտահրավերներին պատրաստ, կիրթ և բազմակողմանի զարգացած երեխաներ | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   * Գործող խմբակների թիվը` 4 * Մարզադպրոց հաճախող երեխաների թիվը` 120 * Տարվա ընթացքում հանրապետական և միջազգային մրցաշարերին համայնքից մասնակցած մարզիկների թիվը 3 * Մարզադպրոցի գույքի և սարքավորումների վիճակը, բավարար * Մարզադպրոցների կողմից ծառայությունների մատուցման օրերի թիվը շաբաթվա ընթացքում, 4 օր | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ**   * Ջերմուկ բնակավայրի «Մանկապատանեկան մարզադպրոց» բյուջետային հիմնարկի կողմից մատուցվող ծառայությունների ընթացիկ մակարդակի պահպանում | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   * Համայնքի բյուջեի միջոցներ՝ 5944.8 հազար դրամ * Մարզադպրոցի գույքի միավորների թիվը 20 * Մարզադպրոցի շենք 1 | | | |
| **Ոլորտ 12.** **Սոցիալական պաշտպանություն** | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  Օգնել համայնքի կարիքավոր, վիրավոր և զոհված ազատամարտիկների ընտանիքներին՝ բարելավելու նրանց սոցիալական վիճակը | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**   * Սոցիալական ծրագրի շահառուների բավարարվածությունը իրականացվող ծրագրից, 85% | | | |
| **Ծրագիր 1. Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին** | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Բարձրացնել սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականությունը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**   * Սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականության վերաբերյալ բնակիչների կարծիքը, լավ | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,  բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ | 2018թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  Բարձրացել է սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականությունը | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   * Սոցիալական աջակցություն ստացած սոցիալապես խոցելի ընտանիքների թիվը 50 * Սոցիալական աջակցություն ստանալու նպատակով դիմումներ ներկայացնողների թիվը 100 * Սոցիալական աջակցություն ստացող հաշմանդամների թիվը 15 * Ծրագրի իրականացման ժամկետը, 1 տարի * Սոցիալական ծրագրի շահառուների բավարարվածությունը իրականացվող ծրագրից, 60% | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ**   * Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   * Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր, 3540.0 հազ. դրամ | | | |
| **Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն** | | | | | |
| 2018 թվականին գյուղատնտեսության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | | | | | |
| **Ոլորտ 14. Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա** | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  Նպաստել համայնքում անասնապահության զարգացմանը | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**   * Անասնապահության բնագավառում զբաղվածության աճը նախորդ տարվա համեմատ, 3% | | | |
| **Ծրագիր 1. Անասնաբուժական ծառայությունների մատուցում** | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Ստեղծել անասնապահության զարգացման համար նպաստավոր պայմաններ | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**   * Մթերվող մսի որակի համապատասխանությունը սահմանված նորմերին՝ այո | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,  բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ | 2018թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  Անասնապահության զարգացման համար առկա են բավարար պայմաններ | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   * Խորհրդատվություն ստացած ֆերմերների թիվը 120 * Գյուղատնտեսությամբ զբաղվածների թվի տեսակարար կշիռը համայնքի բնակչության ընդհանուր թվի մեջ, 40% * Գյուղատնտեսության բնագավառում զբաղվածության աճը նախորդ տարվա համեմատ, 1% * Գյուղատնտեսության ոլորտում կազմակերպված սեմինարների թիվը 1 | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ**   * Անասնաբուժական ծառայությունների մատուցում | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   * Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր 4917.0 հազ. դրամ * Աշխատակազմում գյուղատնտեսության հարցերով զբաղվող աշխատակիցների թիվը 1 | | | |
| **Ոլորտ 15.** **Շրջակա միջավայրի պահպանություն** | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  Ապահովել համայնքի բնակիչների առողջության և շրջակա միջավայրի վրա աղբի բացասական ներգործության նվազեցումը և չեզոքացումը, ստեղծել բնակության համար հարմարավետ և էկոլոգիապես անվտանգ պայմաններ | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**   * Աղբահանության և սանիտարական մաքրման որակյալ ծառայությունների մատուցումից բնակչության բավարարվածության աստիճանի բարձրացումը (հարցումների հիման վրա), 20%-ով | | | |
| **Ծրագիր 1. Համայնքի տարածքում աղբահանության և սանիտարական մաքրման աշխատանքների իրականացում** | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Համայնքը դարձնել մաքուր և հրապուրիչ | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Մաքուր բնակավայրեր, սանիտարահիգիենիկ բավարար պայմանների առկայություն, այո | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,  բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ | 2018թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  Մաքուր բնակավայրեր, սանիտարահիգիենիկ բավարար պայմանների առկայություն | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   * Աղբահանություն և սանիտարական մաքրում իրականացնող աշխատակիցների թիվը 9 * Աղբահանության ծառայության մատուցման հաճախականությունը (շաբաթվա կտրվածքով), 5 օր * Ծրագրի իրականացման ժամկետը, 1 տարի * Սանիտարական մաքրման ենթարկված տարածքների մակերեսը, 5000քմ * Խնամված կանաչ տարածքների տեսակարար կշիռն ընդհանուրի կազմում, 15% * Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը աղբահանություն և սանիտարական մաքրման ծառայությունից, 80% | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**   * Աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցում | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   * Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝ 57865.8 հազ. դրամ * Աղբահանություն և սանիտարական մաքրում իրականացնող աշխատակիցների թիվը 9 * Ձյան մաքրման մեքենաների թիվը 1 * Աղբատար մեքենաների թիվը 2 * Աղբամանների թիվը 70 | | | |
| **Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն** | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  Նպաստել զբոսաշրջության զարգացմանը՝ համայնքը դարձնելով առավել հայտնի և ճանաչված | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**   * Համայնք այցելած զբոսաշրջիկների թվի աճը նախորդ տարվա համեմատ, 10% | | | |
| **Ծրագիր 1. Տուրիստական և գովազդային նյութերի ձեռք բերում** | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Համայնքը դարձնել առավել հայտնի և ճանաչված զբոսաշրջիկների շրջանում | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Համայնք այցելած զբոսաշրջիկների թվի աճը նախորդ տարվա համեմատ, 10% | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,  բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ | 2018թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  Համայնք այցելող զբոսաշրջիկների բավարարվածության աստիճանը մատուցվող համայնքային ծառայություններից, 90% | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   * Նվեր-փաթեթների քանակը, 300 հատ * Ծրագրի իրականացման ժամկետը, 1 տարի | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**   1. Ջերմուկ համայնքի վերաբերյալ քարտեզների, բուկլետների և գովազդային նյութերի ձեռք բերում | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   * Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝ 6500.0 հազ. դրամ * Համայնքի վերաբերյալ քարտեզների, բուկլետների և գովազդային նյութերի ձեռք բերման աշխատանքներով զբաղվող աշխատակիցների թիվը` 1 | | | |
| **Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն** | | | | | |
| 2018 թվականին տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում։ | | | | | |

# **Համայնքային գույքի կառավարման 2018թ. ծրագիրը**

Աղյուսակ 6․ Համայնքի սեփականություն համարվող գույքի կառավարման 2018թ. ծրագիրը

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Գույքի անվանումը** | **Հասցեն կամ ծածկագիրը** | **Զբաղեցրած տարածքը/ մակերեսը (մ2)** | **Վիճակի գնահատումը** | **Գույքի կառավարման գործառույթը** | **Այլ բնութագրիչներ** |
| 1 | Ջերմուկ քաղաքի փողոցային լուսավորվածության համակարգ | Ք. Ջերմուկ,  Մյասնիկայն փողոց -22 սյուն  Շահումյան փողոց – 99 սյուն  Ազատամարտիկների փողոց – 11 սյուն  Ձախափնյակ փողոց – 58 սյուն  Բաբկեն Վարդանյան փողոց- 2 սյուն  Մելիք-Ադամյան փողոց -16 սյուն  Գործարանային փողոց- 4 սյուն  Բարեկամություն կամուրջ- 8 սյուն  Քաղաքային այգի -9 սյուն  Իսրայել Օրի-Ճոպանուղի- Կեչուտ բնակավայր -95 սյուն  Միջհամայնքային ճանապարհ- 58 սյուն  Սրբ. Գայանե եկեղեցի – 16 սյուն  Բազմաբնակարան շենքերի բակեր Ձախափնյակ թաղամաս – 63 սյուն  Աջաձնյակ թաղամաս- 55 սյուն  Կեչուտ բնակավայր 41 սյուն | 557 սյուն | լավ | Համայնքի սեփականություն | Հաշվեկշռային արժեք -172.9 մլն ՀՀ դրամ |
| 2 | Ջերմուկ քաղաքի հանգստի գոտիներ, կանաչ տարածքներ | Կուրորտային մաս, Ըմպելասրահի հարակից տարածք | 11 հա | բավարար | Համայնքի սեփականություն | Հաշվեկշռային արժեք-20966.0 հազար ՀՀ դրամ |
| 3 | աղբավայր | Ք.Ջերմուկ | 1.5 հա | լավ | Համայնքի սեփականություն | Հաշվեկշռային արժեք-186.45 հազար ՀՀ դրամ |
| 4 | Քաղաքային համայնքի հրապարակ և լճերի համալիր | Քաղաքի կենտրոնական մաս | 3 հատ | լավ | Համայնքի սեփականություն | Հաշվեկշռային արժեք-1045.1 հազար ՀՀ դրամ |
| 5 | Հետիոտն կամուրջներ | Ջերմուկ քաղաք | 4 հատ | լավ | Համայնքի սեփականություն | Հաշվեկշռային արժեք-35341.6 հազար ՀՀ դրամ |
| 6 | Ջերմուկ քաղաքի քաղաքային զբոսայգի | Ըմպելասրահից — ճեմուղի հարակից տարածք | 15 հա | վատ | Համայնքի սեփականություն | Հաշվեկշռային արժեք-40965.0 հազար ՀՀ դրամ |
| 7 | Միջհամայնքային ճանապարհներ | Ք. Ջերմուկ | 22.1 կմ | բավարար | Համայնքի սեփականություն | Հաշվեկշռային արժեք-288692.0 հազար ՀՀ դրամ |
| 8 | Մրջահամայնքային հետիոտն ճանապարհներ | Ք. Ջերմուկ | 9.4 կմ | բավարար | Համայնքի սեփականություն | Հաշվեկշռային արժեք-38622.0 հազար ՀՀ դրամ |
| 9 | Քաղաքային գերեզմանոց | Ք. Ջերմուկ | 2 հա | լավ | Համայնքի սեփականություն | Հաշվեկշռային արժեք-648.0 հազար ՀՀ դրամ |
| 10 | Ջերմուկ քաղաքի մակետ / գեն. պլան/ | Ք. Ջերմուկ | 1 հատ | լավ | Համայնքի սեփականություն | Հաշվեկշռային արժեք-39689.4 հազար ՀՀ դրամ |
| 11 | հուշարձաններ | Ք. Ջերմուկ | 3\_հատ | լավ | Համայնքի սեփականություն | Հաշվեկշռային արժեք-4442.4 հազար ՀՀ դրամ |
| 12 | ցայտաղբյուրներ | Ք. Ջերմուկ | 8 հատ | Լավ | Համայնքի սեփականություն | Հաշվեկշռային արժեք-36.0 հազար ՀՀ դրամ |
| 13 | Հետիոտն կանգառներ | Ք. Ջերմուկ | 4 հատ | լավ | Համայնքի սեփականություն | Հաշվեկշռային արժեք-1088.0 հազար ՀՀ դրամ |
| 14 | Կեչուտ բնակավայրի հիվանդանոցի շենք | Գյուղ Կեչուտ | 1 հատ | վատ | Համայնքի սեփականություն | Հաշվեկշռային արժեք-123839.0 հազար ՀՀ դրամ |
| 15 | Քաղաքային համայնքի ջրամատակարարման ցանց | Ք. Ջերմուկ | 1 հատ | լավ | Համայնքի սեփականություն | Հաշվեկշռային արժեք-1806.0 հազար ՀՀ դրամ |
| 16 | Մյասնիկյան հ. 3 վարչական շենք | Ք. Ջերմուկ | 1 հատ | լավ | Համայնքի սեփականություն | Հաշվեկշռային արժեք-2067.0 հազար ՀՀ դրամ |
| 17 | Բնակելի ֆոնդ 48 շենք | Ք. Ջերմուկ | 48 հատ | բավարար | Համայնքի սեփականություն | Հաշվեկշռային արժեք-56552.0 հազար ՀՀ դրամ |
| 18 | Ըմպելասրահի շենք | Ք. Ջերմուկ | 398.2 քմ | Լավ | Համայնքի սեփականություն | Հաշվեկշռային արժեք-9033.0 հազար ՀՀ դրամ |
| 19 | Նախադպրոցական հիմնարկ | Ք. Ջերմուկ | 2000 քմ | գերազանց | Համայնքի սեփականություն | Հաշվեկշռային արժեքը 174817.0 հազար ՀՀ դրամ |
| 20 | Համայնքապետարանի վարչական շենք | Ք. Ջերմուկ |  | լավ | Համայնքի սեփականություն | Հաշվեկշռային արժեքը 39463.6 հազար ՀՀ դրամ |
| 21 | Թիվ 1 դպրոցի մասնաշենք | Ք. Ջերմուկ |  | լավ | Համայնքի սեփականություն | Հաշվեկշռային արժեքը 15486.7 հազար ՀՀ դրամ |
| 22 | անասնագոմեր | Գ. Կեչուտ | 64 հատ | լավ | Համայնքի սեփականություն | Հաշվեկշռային արժեքը 34623.0 հազար ՀՀ դրամ |
| 23 | Արտաքին ջրամատակարարման և ոռոգման ցանց | Գ. Կեչուտ | 1.8 մ | լավ | Համայնքի սեփականություն | Հաշվեկշռային արժեքը 2601.3 հազար ՀՀ դրամ |
| 24 | Ներքին ջրամատակարարման ցանց | Գ. Կեչուտ | 2.5 կմ | լավ | Համայնքի սեփականություն | Հաշվեկշռային արժեքը 5424.3 հազար ՀՀ դրամ |
| 25 | Արտաքին և ներքին կոյուղի | Գ. Կեչուտ | 4.6 կմ | լավ | Համայնքի սեփականություն | Հաշվեկշռային արժեքը 9348.2 հազար ՀՀ դրամ |
| 26 | Ջեռուցման ցանց | Գ. Կեչուտ | 2.8 կմ | լավ | Համայնքի սեփականություն | Հաշվեկշռային արժեքը 1881.8 հազար ՀՀ դրամ |
| 27 | Գազամատակարարման ցանց | Գ. Կեչուտ | 3.8 կմ | լավ | Համայնքի սեփականություն | Հաշվեկշռային արժեքը 5251.2 հազար ՀՀ դրամ |
| 28 | Աղբահանություն և սանիտարական մաքրում իրականացնող մեքենա- մեխանիզմներ | Ք. Ջերմուկ | 21 հատ | բավարար | Համայնքի սեփականություն | Հաշվեկշռային արժեքը 79164.1 հազար ՀՀ դրամ |
| 29 | Այլ հիմնական միջոցներ / աղբամաններ, նստարաններ, քաղաքային ժամացույց, քաղաքային մեծ տոնածառ և այլն | Ք. Ջերմուկ |  | գերազանց | Համայնքի սեփականություն | Հաշվեկշռային արժեքը 34623.0 հազար ՀՀ դրամ |
| 30 | Մեքենաներ և սարքավորումներ | Ք. Ջերմուկ | 2 հատ | լավ | Համայնքի սեփականություն | Հաշվեկշռային արժեքը 22538.0 հազար ՀՀ դրամ |
| 31 | Մանկապատանեկան մարզադպրոցի շենք / բացվածք/ | Ք. Ջերմուկ |  | վատ | Համայնքի սեփականություն |  |
| 32 | Գրադարանի շենք | Ք. Ջերմուկ |  | գերազանց | Համայնքի սեփականություն | Հաշվեկշռային արժեքը 576.0 հազար ՀՀ դրամ |
| 33 | Արվեստի հ. 2 դպրոց ՀՈԱԿ | Ք. Ջերմուկ |  | գերազանց | Համայնքի սեփականություն | Հաշվեկշռային արժեքը 53292.0 հազար ՀՀ դրամ |
| 34 | Արվեստի հ. 1 դպրոց ՀՈԱԿ | Ք. Ջերմուկ |  | գերազանց | Համայնքի սեփականություն | Հաշվեկշռային արժեքը 51367.0 հազար ՀՀ դրամ |
| 35 | Ջերմուկի քաղաքային համայնքի ճոպանուղի | Ք. Ջերմուկ |  | գերազանց | Համայնքի սեփականություն | Հաշվեկշռային արժեքը 1325413.4 հազար ՀՀ դրամ |
| 36 | վարելահող | Ք. Ջերմուկ-կեչուտ | 654.66 |  | Համայնքի սեփականություն |  |
| 37 | վարելահող | Ք. Ջերմուկ-կեչուտ | 18.50 |  | վարձակալություն |  |
| 38 | խոտհարք | Ք. Ջերմուկ-կեչուտ | 637.1 |  | Համայնքի սեփականություն |  |
| 39 | արոտ | Ք. Ջերմուկ-կեչուտ | 2309.49 |  | Համայնքի սեփականություն |  |
| 40 | արոտ | Ք. Ջերմուկ-կեչուտ | 2.3 |  | վարձակալություն |  |
| 41 | Այլ հողատեսքեր | Ք. Ջերմուկ-կեչուտ | 1019.34 |  | Համայնքի սեփականություն |  |
| 42 | վարելահող | Գ. Գնդեվազ | 495.25 |  | Համայնքի սեփականություն |  |
| 43 | վարելահող | Գ. Գնդեվազ | 34.26 |  | վարձակալություն |  |
| 44 | խոտհարք | Գ. Գնդեվազ | 124.22 |  | Համայնքի սեփականություն |  |
| 45 | արոտ | Գ. Գնդեվազ | 4628.18 |  | Համայնքի սեփականություն |  |
| 46 | արոտ | Գ. Գնդեվազ | 125.9 |  | վարձակալություն |  |
| 47 | Այլ հողատեսքեր | Գ. Գնդեվազ | 468.1 |  | Համայնքի սեփականություն |  |
| 48 | վարելահող | Գ. Հերհեր-Կարմրաշեն | 606.93 |  | Համայնքի սեփականություն |  |
| 49 | խոտհարք | Գ. Հերհեր-Կարմրաշեն | 232.0 |  | Համայնքի սեփականություն |  |
| 50 | արոտ | Գ. Հերհեր-Կարմրաշեն | 3659.45 |  | Համայնքի սեփականություն |  |
| 51 | Մշակույթի տուն | գ. Կեչուտ |  |  | Համայնքի սեփականություն |  |
| 52 | Համայնքապետարանի Վարչական շենք | Ք. Ջերմուկ |  |  | Համայնքի սեփականություն | Հաշվեկշռային արժեքը 503.7 հազար ՀՀ դրամ |
| 53 | Նախադպրոցական հիմնարկ | Գ. Գնդեվազ |  |  | Համայնքի սեփականություն |  |
| 54 | Մշակույթի տուն | Գ. Գնդեվազ |  | լավ | Համայնքի սեփականություն | Հաշվեկշռային արժեքը 55344.4 հազար ՀՀ դրամ |
| 55 | Գյուղական խորհրդի վարչական շենք | Գ. Գնդեվազ |  |  | Համայնքի սեփականություն |  |
| 56 | Ներհամայնքային փողոցներ և ճանապարհներ | Գ. Գնդեվազ |  |  | Համայնքի սեփականություն |  |
| 57 | գերեզմանատուն | Գ. Գնդեվազ |  |  | Համայնքի սեփականություն | Հաշվեկշռային արժեքը 8480.0 հազար ՀՀ դրամ |
| 58 | Բնակելի ֆոնդ | Գ. Գնդեվազ |  |  | Համայնքի սեփականություն |  |
| 59 | ջրագիծ | Գ. Գնդեվազ |  | լավ | Համայնքի սեփականություն | Հաշվեկշռային արժեքը 423000.0 հազար ՀՀ դրամ |
| 60 | Փողոցային լուսավորվածություն | Գ. Գնդեվազ | 113 սյուն | գերազանց | Համայնքի սեփականություն | Հաշվեկշռային արժեքը 34463.1 հազար ՀՀ դրամ |
| 61 | Գյուղատնտեսական մեքենա- մեխանիզմներ | Գ. Գնդեվազ | 14 հատ | գերազանց | Համայնքի սեփականություն | Հաշվեկշռային արժեքը 41998.7 հազար ՀՀ դրամ |
| 62 | Բնակելի ֆոնդ | Գ. Կարմրաշեն | 12 շենք | վատ | Համայնքի սեփականություն |  |
| 63 | Վարչական շենք | Գ. Կարմրաշեն | 114.6 | վատ | Համայնքի սեփականություն |  |
| 64 | Ներհամայնքային փողոցներ և ճանապարհներ | Գ. Կարմրաշեն | 3 կմ, 6 կմ | վատ | Համայնքի սեփականություն |  |
| 65 | Ներհամայնքային կամուրջ | Գ. Կարմրաշեն | 6մ | վատ | Համայնքի սեփականություն |  |
| 66 | գերեզմանատուն | Գ. Կարմրաշեն | 2840մ | բավարար | Համայնքի սեփականություն |  |
| 67 | գրադարան | Գ. Կարմրաշեն | 1 հատ | վատ | Համայնքի սեփականություն |  |
| 68 | Համայնքային նշանակության ջրամատակարարման համակարգ | Գ. Կարմրաշեն | 12.2 կմ | լավ | Համայնքի սեփականություն |  |
| 69 | Համայնքային նշանակության ջեռուցման համակարգ | Գ. Կարմրաշեն | 2.6 կմ | Լավ | Համայնքի սեփականություն |  |
| 70 | Ոռոգման համակարգ | Գ. Կարմրաշեն | 2.5 կմ | լավ | Համայնքի սեփականություն | Վերագնահատված չի |
| 71 | Նախադպրոցական հիմնարկ | Գ. Հերհեր |  |  | Համայնքի սեփականություն | Վերագնահատված չի |
| 72 | Մշակույթի տուն | Գ. Հերհեր |  |  | Համայնքի սեփականություն | Վերագնահատված չի |
| 73 | Վարչական շենք | Գ. Հերհեր |  |  | Համայնքի սեփականություն | Վերագնահատված չի |
| 74 | Ներհամայնքային կամուրջ | Գ. Հերհեր |  |  | Համայնքի սեփականություն | Վերագնահատված չի |
| 75 | Ներհամայնքային փողոցներ և ճանապարհներ | Գ. Հերհեր |  |  | Համայնքի սեփականություն | Վերագնահատված չի |
| 76 | գերեզմանատուն | Գ. Հերհեր |  |  | Համայնքի սեփականություն | Վերագնահատված չի |

# **Համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը**

**Աղյուսակ 7․ ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի անվանումը** | **Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ)** | **Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները** | | | | |
| **Համայնքի բյուջե** | **Պետական բյուջե** | **Դոնոր կազմակերպություններ** | **Համայնք-ՔՀՄՀ համագործակցություն** | **Այլ աղբյուրներ** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** | | | | | | | |
|  | Համայնքային ծառայությունների արդյունավետ, թափանցիկ կառավարում, ենթակառուցվածքների գործունեության պահպանում | 103673.2 | 103673.2 | - | - | - | - |
| **Ընդամենը** | | **103673.2** | **103673.2** | - | - | - | - |
| **Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում** | | | | | | | |
|  | 2018 թվականին պաշտպանության կազմակերպման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | - | - | - | - | - | - |
| **Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում** | | | | | | | |
|  | 2018 թվականին արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանության և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | - | - | - | - | - | - |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | | | | | | | |
|  | Ջերմուկ բնակավայրի բնակելի շենքերի մուտքերի հիմնանորոգում, բակային տարածքներում խաղահրապարակների ստեղծում | 89300.0 | 89300.0 | - | - | - | - |
|  | Ջերմուկ բնակավայրի գերեզմանատան չափագրում, սխեմայի կազմում, տարածքի ընդլայնում, պարսպապատում, դեպի գերեզմանատուն գնացող ճանապարհի կառուցում, Գնդեվազ, Հերհեր, Կարմրաշեն, Կեչուտ բնակավայրերի գերեզմանատների պարսպապատում | 49675.0 | 49675.0 | - | - | - | - |
|  | Փողոցային լուսավորության իրականացում | 5040.3 | 5040.3 | - | - | - | - |
| **Ընդամենը** | | **144015.3** | **144015.3** | - | - | - | - |
| **Ոլորտ 5. Հողօգտագործում** | | | | | | | |
|  | 2018 թվականին հողօգտագործման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | - | - | - | - | - | - |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** | | | | | | | |
|  | Խողովակաշարային տրանսպորտային ծառայությունների մատուցում, ներհամայնքային ճանապարհային տնտեսության պահպանություն | 34150.6 | 34150.6 | - | - | - | - |
| **Ընդամենը** | | **34150.6** | **34150.6** | **-** |  | - | - |
| **Ոլորտ 7. Առևտուր և ծառայություններ** | | | | | | | |
|  | 2018 թվականին առևտրի և ծառայությունների ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվել | - | - | - | - | - | - |
| **Ոլորտ 8. Կրթություն** | | | | | | | |
|  | Նախադպրոցական և արտադպրոցական կրթության կազմակերպում | 99743.2 | 99743.2 | - | - | - | - |
| **Ընդամենը** | | **99743.2** | **99743.2** | - | - | - | - |
| **Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** | | | | | | | |
|  | Մշակութային, մարզական և հոգևոր կյանքի բարելավում | 34066.0 | 34066.0 | - | - | - | - |
| **Ընդամենը** | | **34066.0** | **34066.0** | - | - | - | - |
| **Ոլորտ 10. Առողջապահություն** | | | | | | | |
|  | 2018 թվականին առողջապահության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվել | - | - | - | - | - | - |
| **Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ** | | | | | | | |
|  | Ջերմուկ բնակավայրի «Մանկապատանեկան մարզադպրոց» բյուջետային հիմնարկի կողմից մատուցվող ծառայությունների ընթացիկ մակարդակի պահպանում | 5944.8 | 5944.8 | - | - | - | - |
| **Ընդամենը** | | **5944.8** | **5944.8** | - | - | - | - |
| **Ոլորտ 12. Սոցիալական պաշտպանություն** | | | | | | | |
|  | Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին | 3540.0 | 3540.0 | - | - | - | - |
| **Ընդամենը** | | **3540.0** | **3540.0** | - | - | - | - |
| **Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն** | | | | | | | |
|  | 2018 թվականին գյուղատնտեսության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվել | - | - | - | - | - | - |
| **Ընդամենը** | | - | **-** | **-** | **-** | - | - |
| **Ոլորտ 14. Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա** | | | | | | | |
|  | Անասնաբուժական ծառայությունների մատուցում | 4917.0 | 4917.0 | - | - | - | - |
| **Ընդամենը** | | **4917.0** | **4917.0** | **-** | **-** | - | - |
| **Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն** | | | | | | | |
|  | Համայնքի տարածքում աղբահանության և սանիտարական մաքրման աշխատանքների իրականացում | 57865.8 | 57865.8 | - | - | - | - |
| **Ընդամենը** | | **57865.8** | **57865.8** | - | - | - | - |
| **Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն** | | | | | | | |
|  | Տուրիստական և գովազդային նյութերի ձեռք բերում | 6500.0 | 6500.0 | - | - | - | - |
| **Ընդամենը** | | **6500.0** | **6500.0** | - | - | - | - |
| **Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն** | | | | | | | |
|  | 2018 թվականին տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվել | - | - | - | - | - | - |
|  | **Ընդհանուրը** | **494415.9** | **494415.9** |  |  |  |  |

# **Համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը**

**Աղյուսակ 8․ Համայնքի 2018թ. ՏԱՊ-ում ներառված ծրագրի արդյունքային ցուցանիշների մոնիթորինգի և գնահատման վերաբերյալ տեղեկատվության ներկայացումը**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Համայնքային ծառայությունների արդյունավետ, թափանցիկ կառավարում, ենթակառուցվածքների գործունեության պահպանում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Համայնքի աշխատակազմի աշխատակիցների թիվը | 30 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Աշխատակիցների գործունեության արդյունավետության բարձրացում, % | 3 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Աշխատակազմում առկա տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության համակարգերի օգտագործման մակարդակը, % | 90 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Աշխատակազմում ստացված մեկ դիմումին պատասխանելու միջին ժամանակը, օր | 4 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների որակը՝   շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց | լավ |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **103673.2** | **103673.2** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Ջերմուկ բնակավայրի բնակելի շենքերի մուտքերի հիմնանորոգում, բակային տարածքներում խաղահրապարակների ստեղծում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Վերանորոգման աշխատանքներում ներգրավված աշխատողների թիվը | 30 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Բազմաբնակարան շենքերի թիվը, որոնց շքամուտքերը վերանորոգվել են | 6 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների բավարարվածությունը բնակարանային շինարարության ոլորտում մատուցվող ծառայություններից, % | 80 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Շինարարական աշխատանքների իրականացման ժամկետը, օր | 60 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Նորոգված շքամուտքեր ունեցող բազմաբնակարան շենքերի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ, % | 30 |  |  |  |
| Բակերի հագեցվածությունը խաղահրապարակներով, % | 40 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **89300.0** | **89300.0** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | | | | | |
| **Ծրագիր 2. Ջերմուկ բնակավայրի գերեզմանատան չափագրում, սխեմայի կազմում, տարածքի ընդլայնում, պարսպապատում, դեպի գերեզմանատուն գնացող ճանապարհի կառուցում, Գնդեվազ, Հերհեր, Կարմրաշեն, Կեչուտ բնակավայրերի գերեզմանատների պարսպապատում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Ձեռք բերված սյուների քանակը, հատ | 200 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Կառուցված ցանկապատի երկարությունը, մ | 800 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Գերեզմանատան վիճակը, շատ վատ / վատ / բավարար / լավ / գերազանց | լավ |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Աշխատանքների իրականացման ժամկետը, օր | 10 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Ջերմուկ բնակավայրի բնակչությանը մատուցվող՝ գերեզմանատան պահպանման ծառայության որակը՝ շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց | բավարար |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **49675.0** | **49675.0** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | | | | | |
| **Ծրագիր 3. Փողոցային լուսավորության իրականացում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Առկա լուսավորության համակարգի երկարությունը՝ կմ | 8 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Գիշերային լուսավորված փողոցների տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ, % | 40 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների բավարարվածությունը համայնքում գիշերային լուսավորվածությունից, % | 70 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Գիշերային լուսավորության ժամերի թիվը օրվա կտրվածքով՝ ձմռանը, ժամ | 3 |  |  |  |
| Գիշերային լուսավորության ժամերի թիվը օրվա կտրվածքով՝ ամռանը, ժամ | 4 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Փողոցների երթևեկության անվտանգության մակարդակը տրանսպորտային միջոցների և հետիոտների համար՝ շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց | բավարար |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **5040.3** | **5040.3** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Խողովակաշարային տրանսպորտային ծառայությունների մատուցում, ներհամայնքային ճանապարհային տնտեսության պահպանություն** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Ներբնակավայրային ճանապարհների բարեկարգման աշխատանքներում ներգրավված տեխնիկայի քանակը | 3 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Համայնքում խողովակաշարային տրանսպորտային ծառայություններ մատուցող կազմակերպությունների թիվը | 1 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը ճանապարհների և ինժեներական կառույցների սպասարկման, տեղադրման, շահագործման և պահպանման ծառայությունից, % | 60 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ճանապարհների աղով և ավազով մշակման օրերի թիվը | 45 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Համայնքի ենթակայության տակ գտնվող ճանապարհների և ինժեներական կառույցների սպասարկման, տեղադրման, շահագործման և պահպանման ծառայությունների մատուցման որակը՝ շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց | լավ |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **34150.6** | **34150.6** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 8. Կրթություն** | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Նախադպրոցական և արտադպրոցական կրթության կազմակերպում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Ջերմուկ բնակավայրի «Զատիկ» մանկապարտեզ նախադպրոցական ուսումնական հաստատության շենք | 1 |  |  |  |
| Ջերմուկ բնակավայրի թիվ 1 արվեստի դպրոց ՀՈԱԿ-ի գույքի միավորների թիվը | 150 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | ՆՈՒՀ-եր հաճախող երեխաների ընդհանուր թիվը | 120 |  |  |  |
| Արվեստի դպրոց հաճախող երեխաների թիվը | 65 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող արտադպրոցական դաստիարակությանծառայությունից, | 80% |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցման ժամաքանակը օրվա ընթացքում, ժամ | 8 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Ծնողների կարծիքը մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայության վերաբերյալ՝ շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց | գերազանց |  |  |  |
| Ծնողների կարծիքը մատուցվող արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության վերաբերյալ՝ շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց | լավ |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **99743.2** | **99743.2** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Մշակութային, մարզական և հոգևոր կյանքի բարելավում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Գրքային ֆոնդի ծավալը, կտոր գիրք | 30000 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Տարվա ընթացքում կազմակերպված մարզական մրցաշարերի թիվը | 1 |  |  |  |
| Տարվա ընթացքում կազմակերպված մշակութային միջոցառումների թիվը | 9 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող մշակութային ծառայություններից, % | 90 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Գրադարանային ծառայությունների մատուցման օրերի թիվը տարվա ընթացքում, օր | 273 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Մատուցվող մարզական և մշակութային ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրի բնակիչներին՝ այո, ոչ | այո |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **34066.0** | **34066.0** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ** | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Ջերմուկ բնակավայրի «Մանկապատանեկան մարզադպրոց» բյուջետային հիմնարկի կողմից մատուցվող ծառայությունների ընթացիկ մակարդակի պահպանում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Մարզադպրոցի գույքի միավորների թիվը | 20 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Մարզադպրոց հաճախող երեխաների թիվը` | 120 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Մարզադպրոցի գույքի և սարքավորումների վիճակը՝ շատ վատ , վատ, բավարար, լավ, գերազանց | բավարար |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Մարզադպրոցների կողմից ծառայությունների մատուցման օրերի թիվը շաբաթվա ընթացքում, օր | 4 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Մատուցվող մարզական ծառայությունների մատչելիությունը համայնքի բնակիչներին՝ այո, ոչ | այո |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **5944.8** | **5944.8** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 12. Սոցիալական պաշտպանություն** | | | | | |
| **Ծրագիր 1.** **Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | - | - | - | - | - |
| **Ելքային (քանակական)** | Սոցիալական աջակցություն ստացած սոցիալապես խոցելի ընտանիքների թիվը | 50 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Սոցիալական ծրագրի շահառուների բավարարվածությունը իրականացվող ծրագրից, % | 60 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականության վերաբերյալ բնակիչների կարծիքը, շատ վատ , վատ, բավարար, լավ, գերազանց | լավ |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **3540.0** | **3540.0** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 14. Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա** | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Անասնաբուժական ծառայությունների մատուցում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Աշխատակազմում գյուղատնտեսության հարցերով զբաղվող աշխատակիցների թիվը | 1 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Գյուղատնտեսությամբ զբաղվածների թվի տեսակարար կշիռը համայնքի բնակչության ընդհանուր թվի մեջ, % | 40 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Գյուղատնտեսության բնագավառում զբաղվածության աճը նախորդ տարվա համեմատ, % | 1 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | - | - | - | - | - |
| **Վերջնական արդյունքի** | Մթերվող մսի որակի համապատասխանությունը սահմանված նորմերին՝ այո, ոչ | այո |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **4917.0** | **4917.0** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն** | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Համայնքի տարածքում աղբահանության և սանիտարական մաքրման աշխատանքների իրականացում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Աղբամանների թիվը | 70 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Սանիտարական մաքրման ենթարկված տարածքների մակերեսը, քմ | 5000 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը աղբահանություն և սանիտարական մաքրման ծառայությունից, % | 80 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Աղբահանության ծառայության մատուցման հաճախականությունը (շաբաթվա կտրվածքով), օր | 5 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Մաքուր բնակավայրեր, սանիտարահիգիենիկ բավարար պայմանների առկայություն՝ այո,ոչ | այո |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **57865.8** | **57865.8** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն** | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Տուրիստական և գովազդային նյութերի ձեռք բերում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Համայնքի վերաբերյալ քարտեզների, բուկլետների և գովազդային նյութերի ձեռք բերման աշխատանքներով զբաղվող աշխատակիցների թիվը | 1 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Նվեր-փաթեթների քանակը, հատ | 300 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Համայնքի բնակիչների վերաբերմունքը իրականացվող ծրագրի վերաբերյալ՝ շատ վատ , վատ, բավարար, լավ, գերազանց | լավ |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | - | - | - | - | - |
| **Վերջնական արդյունքի** | Համայնք այցելած զբոսաշրջիկների թվի աճը նախորդ տարվա համեմատ, % | 10 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **6500.0** | **6500.0** |  |  |  |

1. «Մեթոդական ուղեցույց համայնքի տարեկան աշխատանքային պլանի մշակման», ԳՄՀԸ, ՀՖՄ, 2017 [↑](#footnote-ref-1)